- 水城区2024年财政涉农资金统筹整合

- 使用方案

第一章 序言

为贯彻落实《财政部等11部门关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、《省财政厅等11个部门关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的通知》（黔财农〔2021〕124号）等文件精神，统筹安排好涉农整合资金投向我区重点项目和建设任务，提高涉农资金使用效益，实现农业增效、农民增收，推动区域经济快速发展，实现老百姓早日致富，结合工作实际及巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的安排部署，制定本方案。

一、方案编制依据。深入贯彻《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》精神、党的十九届五中全会关于优先发展农业农村，全面推进乡村振兴的会议精神，落实中央、省委、省政府，市委、市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见，补齐我区农业农村短板弱项，推动城乡协调发展；构建新发展格局，坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，扎实推进全区“三农”工作，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，以三变为抓手，把目标相近、方向类同的涉农资金统筹整合使用，撬动金融资本和社会资金投入乡村项目，从而改善农村生产生活条件，推动农业产业转型升级，促进农村基础设施建设、农业产业发展，从而促进农村经济加快发展、农民增收致富，推进全区乡村振兴进程。

二、方案编制原由。2024年为了进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴，让城乡协调发展，解决好“三农”工作中的薄弱环节和问题，充分统筹好各类涉农整合资金，将分散的涉农资金统筹整合，集中财力用于农村基础设施建设和农村产业发展，解决我区乡村振兴资金缺口问题。将产业发展类资金结合三变模式与农户及低收入农户建立利益联结，创新财政扶贫机制，从而提高资金使用效益，有效带动农户发展生产，促进农村经济建设发展和农户增收致富。

三、方案编制原则。聚焦乡村振兴、助推乡村发展。聚焦我区2023年年度乡村产业和基础设施建设，将涉农整合资金着力解决乡村农业生产发展和基础设施建设资金上的困难，补齐短板

坚持规划先行、精准精确施策。依托“十四五”规划，进一步完善我区乡村振兴项目库建设，把项目库建设作为一项重要工作，项目单位结合本地资源禀赋、农户需求和乡村振兴工作要求，扎实做好项目规划，紧紧围绕全区主导产业、基础设施建设及农业生产发展薄弱环节，开展整合使用财政涉农资金工作，涉农整合项目的选取严格按要求从项目库中择优选取，力求做到精准。

创新筹资方式、形成多元投入。通过整合资金，将不同渠道、不同用途的财政涉农资金归集捆绑、统筹使用，解决资金安排碎片化的问题，同时撬动金融资本和社会资金投入乡村振兴，创新筹资方式，形成多元投入。

坚持拾遗补缺、巩固拓展脱贫攻坚成果。针对全区各乡（镇、街道）农村基础设施建设、农业生产发展等方面存在的短板，将全区2024年度涉农整合资金重点安排在相应的项目上，促进农村经济发展，促进农民增收，助推乡村发展。

第二章 目标任务

一、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度目标任务。根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）精神，将整合资金紧紧围绕农村基础设施及农业产业发展中短板弱项进行投入，大力实施农村基础设施建设和农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业发展项目，持续稳定脱贫户的经济收入，不断激发脱贫户及其他农户的内生动力，继续巩固脱贫村基础设施和公共服务设施，以农业现代化为目标，在稳定粮食生产的基础上，持续推动农业特色优势产业提质增效。聚焦农业规模化，以坝区为重点，建设相对集中连片的大型农产品基地。依托现有企业，把产业做成规模化基地，加快裂变式发展，持续打造一批拳头产品，努力形成稳定的市场供应。注重乡村生态建设，实施农村人居环境整治工程，完善农村生活垃圾收运、村寨生活污水收集处理设施。围绕壮大村集体经济积累，打造一批乡村振兴示范点。

二、项目建设目标。2024年全区计划投入8665.7万元涉农整合资金用于实施农村交通、微小水利、农村环境整治等3类71个农村基础设施建设项目，其中交通方面建设项目17个，用于农村道路修复以及产业路建设；水利方面建设项目13个，主要计划用于修建蓄水池7座，安装农村输水管道以及入户设施并对受损管道进行维修，改善农户用水状况；农村环境整治建设项目41个，主要计划对全区农村垃圾进行收运、转运以及处置，对易扶安置点公共设施进行维修，改善农村生活环境。

2024年全区计划投入20188万元财政涉农整合资金用于实施种植业、养殖业、农副产品加工业以及其他等4类74个农业生产发展项目，其中种植业项目22个，主要计划对农业产业进行管护，补植补种经济林作物，改良土壤提升耕种条件；养殖业项目15个，主要计划对养殖场进行维修并对设施设备进行升级改造;农副产品加工项目3个，主要计划对加工厂房进行改扩建并购买农产品加工设备，提高农副产品附加值；其他类项目34个，主要计划建设农产品交易中心拓宽特色农产品销售渠道，改建农村民宿发展乡村旅游产业，以及小额信贷贴息、农村致富带头人培训等，通过项目的实施将极大改善农村农户及脱贫农户的生产生活条件。

三、资金整合目标。到2024年末，全区整合资金支出进度达80%以上，项目报账率达80%以上，全区农村基础设施得到明显改善，产业结构不断优化，实现脱贫人口稳定增收，从而进一步巩固全区脱贫成效，解决好农村基础设施建设、产业发展中的薄弱环节，打造优势产业，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

第三章 工作措施

一、规范工作程序。在涉农资金整合领导小组的统一领导下，各部门认真严格执行区财政涉农整合资金工作方案的规定，按照规定各项目承担单位和管理部门依据职责，做好项目申报、审批、实施、验收、档案管理等工作。涉农资金整合项目立项后，项目实施单位应在10个工作日内组织人员编制项目实施方案，方案中要进一步细化建设规模和建设内容、资金投向、绩效目标等，并将编制好的实施方案报各项目主管部门，各项目主管部门组织乡村振兴、农业农村、发改、交通、住建等部门专家对实施方案进行评审，由财政部门、乡村振兴部门将评审后的方案共同行文报政府常务会议研究审议。

二、做好项目及资金监管。各涉农整合项目主管部门要对本部门主管的涉农整合项目进行事前、事中、事后有效监督，督促项目实施单位按期进行项目的实施，确保项目完成预定目标，要对项目进行跟踪检查，发现问题及时督促项目建设单位进行整改；各资金主管部门应会同财政、审计等部门对本部门的资金进行监督检查，发现问题及时督促相关实施单位进行整改，并建立整改台账。

三、做好项目的公示工作。项目主管部门、实施单位要对实施的涉农整合项目在政府门户网站、项目实施乡（镇、街道），项目实施地点对项目的建设内容进行公示，接受社会监督。区财政、区扶贫部门要加强信息公开的力度，对涉农整合资金政策文件、管理制度、资金来源、资金分配等情况在区政府门户网站进行公开。项目实施单位在项目实施前、后要将项目实施情况在项目建设地进行公开，接受社会监督。

四、做好项目验收工作。项目按谁主管，谁负责的原则项目竣工后，项目主管部门要组织开展好项目的验收工作，项目实施单位和业主先行组织项目自验，出具自验报告，向项目主管部门申请县级验收。项目验收后，项目主管部门要以书面形式做好工作总结并向水城区资金整合领导小组报备，按照谁受益、谁管护的原则，实施单位及时向受益主体办理移交手续，由受益主体制定后续管护措施，明确管护主体的责、权、利。管护责任的落实情况应自觉接受社会监督，确保项目发挥应有效益。

第四章 项目建设

按照统筹整合资金使用相关政策，结合我区乡村振兴目标任务，2024年全区安排涉农整合项目145个，其中基础设施项目71个，生产发展项目74个。具体如下：

一、基础设施项目。主要包括农村交通、微小水利、农村环境整治等3类项目，预计总投入8937.26万元，其中财政涉农整合资金8665.7万元，地方自筹271.56万元，共计实施项目71个，其中交通方面建设项目17个，用于农村道路修复以及产业路建设；水利方面建设项目13个，主要计划用于修建蓄水池7座，安装农村输水管道以及入户设施并对受损管道进行维修，改善农户用水状况；农村环境整治建设项目41个，主要计划对全区农村垃圾进行收运、转运以及处置，对易扶安置点公共设施进行维修，改善农村居民生活环境。

（一）农村交通。交通方面建设项目17个，用于农村道路修复以及产业路建设，估算总投资2022万元，整合涉农资金2022万元。

交通基础设施项目17个分别为：

1.水城区陡箐镇新发村产业路建设项目

实施地点：陡箐镇新发村

建设内容和规模：产业路建设约1028米。

建设标准：产业路建设778.21元/米

项目建设进度计划：2024年1月-2024年6月

项目效益：项目建成后，覆盖樱桃、红心柚、甜桃等精品水果200余亩，降低群众生产生活成本，可带动152户607人发展精品水果产业种植业，年户均增收2000元以上。

2.2024年水城区都格镇河沟边至丫口等5条公路修复工程

实施地点：都格镇丫口村、黄泥村

建设内容和规模：路面破损修复3010平方米、修复路基沉陷、缺口修复7450立方米、道路坍方清理1000立方米、

建设标准：涉农整合资金230万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约400户3780人安全出行

3.2024年水城区玉舍镇纸厂至八大弯等4条公路修复工程

实施地点：玉舍镇青松村

建设内容和规模：路面破损修复3030平方米、修复路基沉陷、缺口修复7961立方米、

建设标准：涉农整合资金280万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约440户2110人安全出行

4.2024年水城区果布戛乡罗盘至发射公路修复工程

实施地点：果布戛乡罗盘村

建设内容和规模：路面破损修复675平方米、修复路基沉陷、缺口修复1800立方米、

建设标准：涉农整合资金70万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约120户980人安全出行

5.2024年水城红桥街道办红山社区石牛角组至大坡上道路硬化工程

实施地点：红桥街道红山社区

建设内容和规模：道路硬化4.5米宽长1公里

建设标准：涉农整合资金50万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约40户138人安全便捷出行

6.六盘水市水城区猴儿关至木果桥梁工程（大岔河桥、小岔河桥）道路提质改造项目

实施地点：陡箐镇阿佐村

建设内容和规模：对阿佐村大岔河桥和小岔河桥进行修建，大岔河桥采用钢筋混凝土实体桥板，桥梁全长18.0米，桥面护栏及行车道宽度共7.5米；小岔河桥采用钢筋混凝土实体桥板，桥梁全长22.5米，桥面护栏及行车道宽度共7.5米。

建设标准：涉农整合资金140万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：公路沿线村寨密集，路段系阿佐村木果片区6个组群众出行的唯一通道，途经蟠龙镇二道岩村、花地村花地二组，直接受益人口630户2309人（其中脱贫户124户535人，监测户8户40人），解决群众安全出行。

7.猴场乡格支村道路修复项目

实施地点：猴场乡格支村

建设内容和规模：该田间道总长3500m，宽4m。此次改建田间道（修复损毁）共8段，总长400m，宽4m，路面基层碎石路基厚5cm，C25混凝土路面厚18cm，其中K0+028－K0+039长为11m、K0+209－K0+219长为10m、K0+858－K0+880长为22m、K1+081－K1+091长为10m、K1+111－K1+141长为30m、K1+252－K1+489长为237m、K1+677－K1+700长为23m、K2+173－K2+230长为57m；改建田间道附属工程挡土墙2条，总长度为45m，其中在K1+677－K1+700处改建高1.5m，顶宽0.4m，长23m挡土墙-1，在K0+858－K0+880处改建高3m，顶宽1m，长22m挡土墙-2。

建设标准：涉农整合资金35万元

项目建设进度计划：2024年3月-2024年5月

项目效益：解决共约121户590人安全便捷出行

8.化乐镇化乐村阳桥组新化路塌方修复

实施地点：化乐镇化乐村

建设内容和规模：化乐镇化乐村阳桥组新化路塌方修复，解决化乐村、赵家河村、泵井村等人员通行，解决群众出行，方便农产品运输

建设标准：涉农整合资金30万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约90户300人安全出行

9.化乐镇凤凰村茅草坪片通组路的修复

实施地点：化乐镇凤凰村

建设内容和规模：化乐镇凤凰村茅草坪片通组路的修复

建设标准：涉农整合资金60万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约150户420人安全出行

10.蟠龙镇高仲村通组路修复项目

实施地点：蟠龙镇高仲村

建设内容和规模：高仲村一组至四组道路维护（塌方清理、路面破损拆除硬化、挡墙砌筑等），路线长8.727公里。

建设标准：涉农整合资金220万元

项目建设进度计划：2024年4月-2024年10月

项目效益：解决共约185户656人安全出行

11.蟠龙镇桃苑社区公路维护项目

实施地点：蟠龙镇桃苑社区

建设内容和规模：从百车河社区法那学校至桃苑社区进组路400米左右进行道路维修维护，包括混凝土浇灌、堡坎、斜坡、安全防护设施等，该项目将惠及周边搬迁群众385户1725人。

建设标准：涉农整合资金30万元

项目建设进度计划：2024年3-2024年4月

项目效益：解决共约385户1725人安全出行

12.播落村大麦地小屯组通组道路硬化项目

实施地点：水城区坪寨彝族乡

建设内容和规模：现有道路碎石路面改造硬化，总长5.2公里，水泥混凝土路面硬化，路幅宽度约4.5米。其中：通组道路1，起于九霄云外接待中心，止于彭家梁子，全线长1.763公里，路幅宽4.5m;通组道路2，起于播落村，途经大老塘，锅厂，全长3.272公里，路幅宽4.5米。

建设标准：涉农整合资金280万元

项目建设进度计划：2024年4月-2024年9月

项目效益：受益94户，423人

13.水城区发耳镇新联村五组产业路修复项目

实施地点：发耳镇新联村

建设内容和规模：新联村5组内部产业路，长约2公里，多处塌方和路面损毁修复，建设内容为挡墙600立方米，道路修复1000平方米。

建设标准：涉农整合资金50万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约28户168人安全便捷出行

14.发耳镇大寨社区通组路改造提升项目

实施地点：发耳镇大寨社区

建设内容和规模：新建及维修600米，宽4.5米的路面修复及硬化

建设标准：涉农整合资金60万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约25户116人安全便捷出行

15.发耳镇双井村二级路至发马产业路建设项目

实施地点：发耳镇双井村

建设内容和规模：硬化长6.7公里、宽4.5米乡村产业道路

建设标准：涉农整合资金247万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约113户469人安全便捷出行

16.水城区发耳镇大寨社二级路至大竹林组产业路修复项目

实施地点：发耳镇大寨社区

建设内容和规模：大寨社区横坡、小云组，多处塌方和路面损毁修复及硬化。

建设标准：涉农整合资金60万元

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：解决共约34户138人安全便捷出行

17.阿戛镇盐井村龙场组产业路修复

实施地点：阿戛镇盐井村

建设内容和规模：路面修补1.148公里，路基宽度：主线5.5m，支线4m，面层：18cmC25素混凝土，基层：15cm级配碎石。

建设标准：涉农整合资金100万元

项目建设进度计划：2024年4月-2024年9月

项目效益：解决共约5374户22570人安全出行。

（二）微小水利。水利方面建设项目13个，主要计划用于修建蓄水池7座，安装农村输水管道以及入户设施并对受损管道进行维修，改善农户用水状况。

微小水利13个项目如下：

1.巴朗社区壮大村集体经济发展项目

实施地点：巴郎社区

建设内容和规模：86亩柑橘水肥一体建设：储水池100立方米，供水90主管1500米，供水40支管2000米，发酵池50立方米3个，水泵房20平方米及配套，喷头2400个，立杆3000米，搅拌机，机耕道1500米等。

建设标准：（1）建安工程费用486779.23元；（2）管护费165504.9382元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：为壮大村集体经济，初步按照5%比例与村集体采取“效益分红”的方式进行分红，以带动周边农户经济形势。

2.果布戛乡枫香村供水补短板项目

实施地点：果布戛乡枫香村

建设内容和规模：新建1口2m³集水池，从集水池出来配套1根长2060mDN65（3.75mm）热镀锌钢管），安装消毒设备（缓释消毒器）1套，配套供水管网4370m，安装入户管道8900m，安装水表356块

建设标准：管道安装64.9元/米；水表50元/块；消毒设备0.5万元/套；

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的饮水保障水平，约60人受益

3.尖山街道茨冲村农业提质增效灌溉项目

实施地点：尖山街道茨冲村

建设内容和规模：新建30000m³蓄水池、拦水坝54m；

建设标准：蓄水池150万元/座；拦水坝30万元/座.

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的灌溉供水保障水平，约180人受益

4.发耳镇营昌社区、双井村产业灌溉项目

实施地点：水城区发耳镇营昌社区、双井村

建设内容和规模：（1）新建200m³取水池2座；（2）新建150m³水池4座；（3）新建100m³水池7座；（4）新建镀锌钢管输水管道9.414km；（5）新建镀锌钢管配水管道30.055km；（6）各类闸阀63个，水表193块，闸阀井（室）56个；（7）新建给水桩156套。新增灌溉面积6400亩。

建设标准：灌溉面积6400亩，补助为578元/亩。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的供水保障水平，约370人受益

5.水城区2023年水毁饮水设施修复工程

实施地点：猴场乡、营盘乡、玉舍镇、龙场乡、老鹰山街道等十余个乡镇

建设内容和规模：猴场乡：（1）新建取水堰一座；（2）安装DN400焊接钢管406m（含冲砂管），更换供区内DN15镀锌钢管入户管1400m。花戛乡吴王村、天门村： 60m³不锈钢水箱1座；改建安装DN100无缝钢管3500m。鱼塘水厂：新建水厂道路52m；拆除水厂金属护栏改建为C20砼挡墙，长46m。（3）已建水厂大门C20砼封堵，长4.5m，高1.6m，宽0.25m；（4）新建DN300排水管2根，单根长1.5m，新建30×40cm渠道，长50m。新桥街道新兴城：更换DN50PPR供水管1617m；更换水表箱（500*300*30mm）539套；更换DN25PPR管1078m；更换DN15水表1078块。其他零星维修工程：管道更换10345.5米；闸阀21个。

建设标准：取水堰10万元/座；C20砼450元/m3；道路30万元/公里；管道安装93.5元/米（综合价）

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的供水保障水平，约190人受益

6.水城区2024年度30户以上集中入户工程

实施地点：猴场乡补那村、猴场村；蟠龙镇发那村；花戛乡吴王村；鸡场镇集镇、安居村；都格镇武家街等

建设内容和规模：（1）新建水池6座，其中新建100m³不锈钢水池2座、50m³水池1座、30m³水池2座、10m³水池1座；（2）闸阀井9座；（3）新建取水堰1座；（4）新建引水管550m。（5）铺设干支管共29220m；（6）铺设入户管共84800m。

建设标准：水池10万元/座；闸阀井0.5万元/座；取水堰5万元/座；管道安装24.6元/米（综合价）

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的供水保障水平，约350人受益

7.野钟乡归贵坪村供水补短板工程

实施地点：水城区野钟乡归贵坪村、杨梅乡白牛村

建设内容和规模：新建输水管4.4km及管道附属设施、管道附件等；新建800m³水池1座及其配套设施；对伍佐山塘进行防渗处理，更换伍佐水厂变压器1台，更换500m³高位水池附属设施，更换葫芦克水厂水泵2台、变压器1台。

建设标准：山塘进行防渗处理195万元/座；水池50万元/座；管道安装105.7元/米（综合价）；变压器2.5万元/台；水泵2万元/台.

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的供水保障水平，约296人受益

8.米箩镇铜厂村、野钟乡响石村供水补短板工程

实施地点：水城区杨梅乡台沙村、米箩镇铜厂村和野钟乡响石村

建设内容和规模：新建输水管32.65km及管道附属设施、管道附件等；新建300m³水池1座。

建设标准：水池30万元/座；管道安装109.6元/米（综合价）

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的供水保障水平，约400人受益

9.都格镇供水补短板及水源补充工程

实施地点：都格镇集镇及吴王村、天门村

建设内容和规模：新建、维修更换管网共计18690m，其中新建DN108*7无缝钢管供水主管11950m；维修更换管道6740m，其中DN159*7无缝钢管1520m，DN108*7无缝钢管1020m，DN89*7镀锌钢管1300m，DN150*4镀锌钢管200m，DN50镀锌钢管1800m，DN32镀锌钢管900m，DN100PN70截止阀700C3个，维修管道配套管件闸阀1项。

建设标准：管道安装128.4元/米（综合价含截止阀、管件闸阀）

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的供水保障水平，约240人受益

10.顺场乡娘娘山村、营盘村饮水补短板项目

实施地点：顺场乡娘娘山村、营盘村

建设内容和规模：新建1口20m³蓄水池，从集水池出来配套1根长3200mDN40PE管），安装消毒设备（缓释消毒器）1套，安装入户管道1200mDN20PE管），安装入户设施19套。

建设标准：水池5万元/座；消毒设备0.5万元/套；管道安装137.5元/米（综合价含入户设施）

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的供水保障水平，约66人受益

11.新街乡红心柚灌溉设施修复工程

实施地点：水城区新街乡二台村

建设内容和规模：（1）新建100m³高位水池1座；（2）新建镀锌钢管输水管道8.429km；（3）新建镀锌钢管配水主管道1.600km；（4）新建镀锌钢管配水支管道3.120km；（5）更换维修PE灌溉管道0.220km;（6）安装各类阀门42套；（7）输水管道上预留接水口48套；8、新建给水栓59套。

建设标准：水池15万元/座；管道安装65.6元/米（综合价）

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的灌溉供水保障水平，约100人受益

12.水城区2024年度水管员公益性岗位工资补助项目

实施地点：水城区

建设内容和规模：水城区22个供水管理所2024年度1月-12月乡村公益性岗位155人补助。

建设标准：按每人每月600元补助

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：保障320人水管员公益性岗位每人每月600元工资

13.比德镇塘草坝供水补短板项目

实施地点：比德镇布拱村

建设内容和规模：（1）比德镇的比德村、黄草村、大寨村、齐心村、沙坝村、落泥屯村、沙塘村主要建设内容：更换水泵2台，新建10m³集水池1座，新建50m³水池1座。铺设各类型号管道9790米；（2）比德镇的水库村、中心村及易福社区主要建设内容：更换入户管共8480m；（3）比德镇的布拱村主要建设内容：更换配水管1700m；更换入户管共5280m。

建设标准：水泵8900元/台；水池5万元/座；管道安装45.9元/米（综合价）

项目建设进度计划：2024年3月—2024年12月

项目效益：提升设计范围内的供水保障水平，约120人受益

（三）农村环境整治。农村环境整治建设项目41个，主要计划对全区农村垃圾进行收运、转运以及处置，对易扶安置点公共设施进行维修，改善农村生活环境。

农村环境整治41个项目如下：

1.农村综合改革-环卫一体化项目

实施地点：水城区所辖21个乡镇

建设内容和规模：以水城区所辖21个乡镇实施，覆盖农村人口14万余户，通过以政府购买服务方式聘请第三方公司实施垃圾收运，垃圾从村收运至乡镇垃圾中转站，再转运至焚烧发电厂处置。垃圾收运费160元/吨，预计收运垃圾64687.5吨，需资金1035万元。

建设标准：垃圾收运费160元/吨，预计收运垃圾64687.5吨，需资金1035万元。

项目建设进度计划：2024年1月—2024年12月

项目效益：带动就业100人

2.阿戛镇垃圾清运项目

实施地点：阿戛镇

建设内容和规模：在阿戛镇阿戛社区居民委员会、电光村、温泉村、松绿村、新划村、仲河村、齐心村、群福村、箐口村、盐井村、中坝村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金49万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业8人

3.比德镇垃圾清运项目

实施地点：比德镇

建设内容和规模：在比德镇比德村、布拱村、大寨村、黄草村、齐心村、水库村、中心村、易福社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金36万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

4.董地街道办事处垃圾清运项目

实施地点：董地街道办事处

建设内容和规模：在董地街道董地村、大窑村、双巢社区居委会、中坝村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金25万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

5.都格镇垃圾清运项目

实施地点：都格镇

建设内容和规模：在都格镇都格社区居委会、黄泥村、龙井社区居委会、马龙村、新盘社区居委会、垭口村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金30万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

6.陡箐镇垃圾清运项目

实施地点：陡箐镇

建设内容和规模：在陡箐镇阿佐村、陡箐村、冷坝村、石头寨村、土发村、东关社区居委会、阿倮村、花地村、梅子关村、新发村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金43万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

7.发耳镇垃圾清运项目

实施地点：发耳镇

建设内容和规模：在发耳镇白岩脚村、大寨社区居委会、发耳社区居委会、民主村、双井村、新光村、新联村、营昌社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金39万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业8人

8.果布戛乡垃圾清运项目

实施地点：果布戛乡

建设内容和规模：在果布戛乡大寨村、枫香村、高石坎村、罗盘村、兴隆村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金26万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

9.海坪街道办事处垃圾清运项目

实施地点：海坪街道办事处

建设内容和规模：在海坪街道索玛社区居委会、阿娄社区居委会、俄脚村、甘塘村、五里坪村、海坪村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金26万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

10.猴场苗族布依族乡垃圾清运项目

实施地点：猴场苗族布依族乡

建设内容和规模：在猴场乡补那村、打把村、格支村、猴场村、黄果树村、双贡村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金30万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

11.花戛苗族布依族彝族乡垃圾清运项目

实施地点：花戛苗族布依族彝族乡

建设内容和规模：在花戛乡磋播村、海子村、花水村、天门村、吴王村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金30万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

12.化乐镇垃圾清运项目

实施地点：化乐镇

建设内容和规模：在化乐镇泵井社区居委会、夺坭村、凤凰村、化乐村、化启村、猫场村、五星社区居委会、赵家河村、红旗社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金36万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

13.鸡场镇垃圾清运项目

实施地点：鸡场镇

建设内容和规模：在鸡场镇安全村、旗帜村、坪地村、箐头村、上营村、安居村、酉福社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金34万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

14.尖山街道办事处垃圾清运项目

实施地点：尖山街道办事处

建设内容和规模：在尖山街道茨冲村、尖山社区居委会、观音山社区居委会、仁活洞社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金25万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

15.老鹰山街道办事处垃圾清运项目

实施地点：老鹰山街道办事处

建设内容和规模：在老鹰山街道老矿社区居委会、老选社区居委会、陆家坝社区居委会、木桥社区居委会、石板河村、石河社区居委会、中坡社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金28万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

16.龙场苗族白族彝族乡垃圾清运项目

实施地点：龙场苗族白族彝族乡

建设内容和规模：在龙场乡麻窝村、发堤村、戈波村、龙场村、雨湾河村、挖营村、娱乐村、茶园社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金36万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

17.米箩镇垃圾清运项目

实施地点：米箩镇

建设内容和规模：在米箩镇铜厂村、草果村、俄戛村、倮么村、米箩村、巴朗社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金34万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业6人

18.蟠龙镇垃圾清运项目

实施地点：蟠龙镇

建设内容和规模：在蟠龙镇二道岩村、发贡村、百车河社区居委会、高仲村、木城社区居委会、蟠龙社区居委会、营发村、院坝村、桃苑社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金39万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

19.坪寨彝族乡垃圾清运项目

实施地点：坪寨彝族乡

建设内容和规模：在坪寨乡播落村、坪寨村、普联村、箐马村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金25万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

20.勺米镇垃圾清运项目

实施地点：勺米镇

建设内容和规模：在勺米镇范家寨村、果立普村、坡脚村、梭沙村、营田村、鱼塘村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金30万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

21.双水街道办事处垃圾清运项目

实施地点：双水街道办事处

建设内容和规模：在双水街道朝阳社区居委会、明硐社区居委会、广场社区居委会、黄家桥社区居委会、双水社区居委会、小山社区居委会、沙龙社区居委会、建业社区居委会、金竹社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金20万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

22.顺场苗族彝族布依族乡垃圾清运项目

实施地点：顺场苗族彝族布依族乡

建设内容和规模：在顺场乡大发村、法德村、娘娘山村、九归村、戛米村、营盘村、大山社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金34万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

23.新街彝族苗族布依族乡垃圾清运项目

实施地点：新街彝族苗族布依族乡

建设内容和规模：在新街乡大元村、二台村、新街村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金25万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

24.新桥街道办事处垃圾清运项目

实施地点：新桥街道办事处

建设内容和规模：在新桥街道白腻社区居委会、新业社区居委会、和欣社区居委会、文阁社区居委会、新桥社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金25万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

25.杨梅彝族苗族回族乡垃圾清运项目

实施地点：杨梅彝族苗族回族乡

建设内容和规模：在杨梅乡白牛村、光明村、姬官营村、杨梅村、慕尼克村、台沙村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金30万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

26.野钟苗族彝族布依族乡垃圾清运项目

实施地点：野钟苗族彝族布依族乡

建设内容和规模：在野钟乡常明村、发射村、归贵坪村、响石村、野钟村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金26万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

27.以朵街道办事处垃圾清运项目

实施地点：以朵街道办事处

建设内容和规模：在以朵街道住武社区居委会、滴水岩村、以朵社区居委会建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金25万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

28.营盘苗族彝族白族乡垃圾清运项目

实施地点：营盘苗族彝族白族乡

建设内容和规模：在营盘乡高峰村、哈青村、红德村、鸡戏坪村、兰花村、罗多村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金28万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

29.玉舍镇垃圾清运项目

实施地点：玉舍镇

建设内容和规模：在玉舍镇大田村、木柯村、青松村、玉舍社区居委会、新发村、兴隆村、前进村建立垃圾清运

建设标准：完成全镇生活垃圾清运处置213元/吨，中转站管理9.84万元/座/年;公厕管理5.82万元/座/年，共需资金30万元

项目建设进度计划：2024年1月—2024年10月

项目效益：带动就业5人

30.水城区比德镇黄草村人居环境整治项目

实施地点：比德镇黄草村

建设内容和规模：DN160PVC接户管240m、DN315HPDE排水管420m、检查井18座、污水收集井18座、6m³成品化粪池1座、人工湿地1座、成品室外垃圾箱2个、石砌挡墙83m，路面修复230㎡等。

建设标准：DN160PVC接户管113.5元/米；DN315HPDE排水管229.3元/米；检查井2407元/座；污水收集井215元/座；6m³成品化粪池5371.92元/座；人工湿地328542.96元/座；成品室外垃圾箱260元/个；石砌挡墙915元/米；路面修复200元/平方米。

项目建设进度计划：2024年1月-2024年6月

项目效益：项目建成后，改善人居环境，促进产业发展，带动群众增收，增进民族团结。项目受益36户196人。

31.水城区陡箐镇陡箐村夹岩片区人居环境治理项目

实施地点：陡箐村

建设内容和规模：PVC管DN110，3291m、DN160，2450m、DN200，1474m；双壁波纹管DN315，173m；湿地生物化处理池分为一户12座、三户32座、五户27座，共计71座；检查井277个。

建设标准：（1）建安工程费用200.23万元；（2）其他费用23.46万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：采取“保底分红+效益分红”的方式进行分红，分红金按不低于5%上缴区乡村振兴局进行分配公益性岗位，带动周边农户就业。

32.发耳镇新联村拖坡组污水治理建设项目

实施地点：新联村

建设内容和规模：（1）污水收集工程：DN75管线2080m；DN200管线2095m；DN500管线550m；排水检查井：Φ700~1000共75座；废水收集池600*600*350共208座。（2）污水处理工程：本工程新建格栅水池1座，沉淀池5座，预处理四格化粪池（地埋式）累计处理规模175m³/d2座。

建设标准：（1）建安工程费用169万元；（2）其他费用26.08万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：通过对农户生活污水和废水进行收集整治，改善群众生活环境，减少矛盾纠纷，带动群众就业增收，共享资产收益

33.化乐镇凤凰村苦瓜地组人居环境整治

实施地点：凤凰村

建设内容和规模：道路硬化：全程共计7500㎡，厚0.15米。

污水管道铺设：主管道1400米，83户入户管道500米。

建设标准：（1）道路硬化7500㎡，单价185元/米，合计138.75万元；（2）污水管道铺设1400米，单价120元/米，合计16.8万元；（3）入户管道500米，单价140元/米，合计7万元；（4）其他费用为19.04万元.

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：采取带动周边农户就业的形式

34.尖山街道观音山社区人居环境整治项目

实施地点：观音山社区

建设内容和规模：新建50m³饮用水池1座，新建30m³化粪池1座，铺设DN600污水管1500m，DN200雨水管1500m，污水检查井44个，雨水检查井38个。

建设标准：建安工程费用为113.34万元；其他费用为34.09万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：改善人居环境，促进周边群众就业，提升群众满意度

35.水城区蟠龙镇院坝村农村环境综合治理项目

实施地点：院坝村

建设内容和规模：收集池57个，管网铺设5635m，硝化储存罐57个，三格池57个，生态回用调节池157个，沟渠清淤疏浚1.0km，人工湖清淤1000m2，生态修复2500㎡。

建设标准：工程建设费用5238200.00元；工程建设其他费为732100.00元；预备费120400元

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：通过招收附近农户务工，增加农户收入

36.顺场乡营盘村人居环境整治项目

实施地点：营盘村

建设内容和规模：新建DN300污水管道1627.74m、DN110PVC管1375m、检查井52座、50m³化粪池一座。

建设标准：（1）检查井52座，单价2980元/座，合计15.5万元；（2）50㎡化粪池1座，合计1.8万元；（3）DN300污水管道1627.74m，单价350元/米，合计56.97万元；（4）DN110PVC管1375m，单价575元/米，合计79.06万元；（5）其他费用16.14万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：改善周边人居环境，带动低收入群体务工

37.玉舍镇安置点2017年易地扶贫搬迁工程维修维护项目

实施地点：海坪村

建设内容和规模：（1）污水管网工程：管网清淤修复约8km；新建管网约5km；新建化粪池约3个（20㎥/个）；维修及新建检查井约210个；（2）雨水管网工程：1.管网清淤修复约6km；2.新建管网约3km；3.维修及新建检查井约200㎡；（3）路面及人行道修复约1500㎡。

建设标准：（1）污水管网工程：管网清淤修复约8km，每2万元/km；新建管网约5km，每2.5万元/km；管网清淤加上新建管网预计31万元；新建化粪池约3个（20㎥/个）；维修及新建检查井约210个；（2）雨水管网工程：1.管网清淤修复约6km每2万元/km；2.新建管网约3km；每2.5万元/km；管网清淤加上新建管网预计,19万元，3.维修及新建检查井约200㎡；（3）路面及人行道修复约1500㎡。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可带动20个搬迁群众临时务工

38.玉舍镇安置点2017年易地扶贫搬迁工程污水处理一体化项目

实施地点：海坪村

建设内容和规模：新建日处理约500㎥的生活污水处理系统。

建设标准：500立方米污水处理系统220万元；40平方米管理用房10万元。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可带动23个搬迁群众临时务工

39.红桥街道易地扶贫搬迁安置点房屋维修维护项目

实施地点：鱼塘、银矿社区

建设内容和规模：对鱼塘社区（150万元）维修漏水500户、银矿社区（90万元）维修漏水200户及公共部分维修维护。

建设标准：对鱼塘社区（150万元）维修漏水500户、银矿社区（90万元）维修漏水200户及公共部分维修维护。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可带动24个搬迁群众临时务工

40.龙场乡2018易地扶贫搬迁安置点基础设施提质改造项目

实施地点：茶园社区

建设内容和规模：龙场乡2018年安置点茶园社区基础设施维修维护。

建设标准：涉农整合资金190万元

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可带动19个搬迁群众临时务工

41.蟠龙镇桃苑社区基础设施提质改造项目

实施地点：桃苑社区

建设内容和规模：（1）社区沿河道250m区域加装安全围栏，预计投资5万元；（2）社区5号楼楼前地面塌陷维修，预计投资5万元；（3）社区7号楼二单元、三单元地基下沉，估算投资5万元；（4）社区6号楼右侧，地基出现部分下沉，估算投资5万元。

建设标准：（1）社区沿河道250m区域加装安全围栏，预计投资5万元；（2）社区5号楼楼前地面塌陷维修，预计投资5万元；（3）社区7号楼二单元、三单元地基下沉，估算投资5万元；（4）社区6号楼右侧，地基出现部分下沉，估算投资5万元。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可带动5个搬迁群众临时务工

二、农业生产发展项目。总投资21329.28万元，其中财政涉农整合资金20188万元，地方自筹资金1141.28万元。主要包括种植业、养殖业、农副产品加工业以及其他等4类74个农业生产发展项目，其中种植业22个，主要计划对农业产业进行管护，补植补种经济林作物，改良土壤提升耕种条件；养殖业项目15个，主要计划对养殖场进行维修并对设施设备进行升级改造；农副产品加工项目3个，主要计划对加工厂房进行改扩建并购买农产品加工设备，提高农副产品附加值；其他类项目34个，主要计划建设农产品交易中心拓宽特色农产品销售渠道，改建农村民宿发展乡村旅游产业，以及小额信贷贴息、农村致富带头人培训等，通过项目的实施将极大改善农村农户及脱贫农户的生产生活条件。

（一）种植业。计划实施种植业22个，主要计划对农业产业进行管护，补植补种经济林作物，改良土壤提升耕种条件。

种植业22个项目如下：

1.水城区都格镇龙井村2024年精品水果基地配套基础设施以工代赈项目

实施地点：都格社区

建设内容和规模：新建蓄水池3个，DN150镀锌管5180米、DN100镀锌管8020米、DN50镀锌管2180米及附属设施,改扩建产业路10公里，步道13.84公里。

建设标准：水池20万元/座、镀锌管13万元/公里、产业路（步道）21万元/公里

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：项目预计带动205人就业，发放劳务报酬262.12万元

2.花戛乡吴王村刺梨产业以管代训项目

实施地点：花戛乡吴王村

建设内容和规模：实施刺梨产业管护，建设内容主要包括生产原料储备、基础设施建设、病虫害防治、苗木替换、杂草生物治理等。

建设标准：涉农整合资金50万元

项目建设进度计划：2024年3月-2024年6月

项目效益：涉及受益农户50户其中脱贫户37户监测户5户共160人

3.鸡场镇刺梨产业配套设施优化提升项目

实施地点：鸡场镇上营村、箐头村

建设内容和规模：在鸡场镇箐头村新建100m3灌溉蓄水池2座，闸阀井2座，新建灌溉给水主干管道HDP（De50）长3306m，引水管道镀锌钢管（DN50）277m。在鸡场镇上营村新建100m3灌溉蓄水池5座，闸阀井5座，新建灌溉给水主干管道HDPE（De50）长5289m，引水管道镀锌钢管（DN50）310m。

建设标准：涉农整合资金200万元

项目建设进度计划：2024年4月-2024年6月

项目效益：本次新建蓄水池和管道主要作用在于储存及刺梨需水时发挥灌溉作用，提高刺梨产业产量增收，提高脱贫户产业收益，受益558户，2483人。

4.野钟乡刺梨产业以管代训项目

实施地点：野钟乡常明村、响石村、野钟村、发射村

建设内容和规模：（1）在野钟乡常明村、野钟村、响石村、发射村刺梨提质增效基地试点建设，建设规模200亩，辐射范围为全乡1100余亩；（2）生产原料储备：复合肥、有机肥等，管护工具等；（3）采购贵龙5号苗木替换种植；杂草生物治理，种植紫花苜蓿，抑制杂草生长；（4）病虫害防治。

建设标准：涉农整合资金100万元

项目建设进度计划：2024年3月-2024年6月

项目效益：可辐射全乡11000余亩刺梨产量稳步提高，受益人群为4个村近1500户刺梨种植户。

5.2024年水城区玉舍国有林场木本油料林种植项目

实施地点：水城区玉舍国有林场场区内

建设内容和规模：玉舍国有林场场区种植木本油料植物（山桐子）500亩。

建设标准：综合测算2377元/亩

项目建设进度计划：2024年2月-2024年11月

项目效益：充分利用农户闲散劳动力资源，解决当地农村剩余人口就业问题，为项目区群众提供7800个工日的就业务工机会，使项目区农户能够就近务工，受益农户人数约50人，其中脱贫户约10人。

6.果布戛乡刺梨产业以管代训项目

实施地点：果布戛乡兴隆村、枫香村

建设内容和规模：计划对400亩刺梨进行补植补造、刺梨剪枝、松土、施肥、病虫害防治

建设标准：1000元/亩

项目建设进度计划：2024年4月-2024年6月

项目效益：通过以管代训项目实施，使每亩产量达1500斤以上，带动80户310人脱贫户收入稳定。

7.阿戛镇枇杷提质增效二期（以管代训）

实施地点：阿戛镇

建设内容和规模：以管代奖管护枇杷基地；购买复合肥、购买社会服务病虫害防治、枇杷产品宣传与市场营销推广。

建设标准：（1）管护费用：以管代奖，管护总46942株，需要费用46.942万元，46942株×6元/株=28.1544万元；（2）肥料资金：采购复合肥114吨，含氮磷钾15:15:15，单价4100元/吨，共需资金46.74万元；（3）购买社会服务病虫害防治15万元，包括农药购买；（4）枇杷产品宣传与市场营销推广：所需资金9.8056万，包括召开枇杷产品推介会，新闻发布会、宣传枇杷品质、产量；（5）建设标识标牌1块，需资金0.3万元；

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：补助414户，1652人。

8.都格镇马龙村白芨种植产业项目

实施地点：马龙村

建设内容和规模：种植规模100亩，购苗补贴、蓄水池2个、配套管网700米。

建设标准：（1）建安工程费用80万元；（2）其他费用6.3万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：通过每亩发放6500元购苗补贴的方式奖补到户，拓宽群众增收渠道。

9.发耳镇新光村柠檬橘基地提质增效项目

实施地点：新光村

建设内容和规模：安装喷灌设施1套，建设采摘步道1000米，拉直压条、修枝整形、除草施肥等

建设标准：（1）建安工程费用为60万元；（2）其他费用为5.5万元.

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：通过在原基础上加大对于柠檬基地改造，可以提升柠檬橘产量，增加群众收入，并为村集体进行增收。

10.海坪街道甘塘村花卉种植

实施地点：甘塘村

建设内容和规模：10座种植大棚滴灌管道安装、恒温灯安装、购置花卉(百合)一代种球10万粒、修建产业小型通车便桥2座。

建设标准：建安工程投资74.79万元，其他工程建设其他费用4.79万元，基本预备费3.98万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：以工代赈，带动周边农户就业，同时每年村里分红，预计每年10万元。

11.水城区倮么高产优质牧草扩繁基地

实施地点：倮么村

建设内容和规模：建设高产优质牧草新品种金牧粮草扩繁基地300亩，并配套购置相应的种植农机具、牧草饲料加工及运载机械等相应设施设备。

建设标准：（1）建设高产优质牧草新品种金牧粮草扩繁基地300亩，单价260元/亩，合计7.8万元；（2）购置相应的种植农机具、牧草饲料加工及运载机械等相应设施设备，合计单价32.2万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：带动周边农户就业。

12.水城区百车河生态植物园柑橘基地提质增效项目

实施地点：百车河社区

建设内容和规模：项目占地面积约195亩，在该片土地上补植补种树1200株，种植品种有黄挑、5星枇杷等；安装管道、购买各种肥料、农药、安装50亩防爆网、人工维护等。

建设标准：建安工程费用为120万元；其他费用为16.4万元.

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：带动周边农户就业。

13.2024年茶叶补植补种建设项目

实施地点：龙场乡

建设内容和规模：800亩茶园补植补种（采购280万株茶苗、土地平整、土壤改良等）

建设标准：（1）龙井、乌牛早、金萱等茶苗采购共240万株，单价0.3元/株，合计72万元，金牡丹茶苗采购40万株，单价0.4元/株，合计16万元；（2）土地平整800亩，单价400元/亩，合计32万元；（3）土壤改良（肥料购买70吨），单价4050元/吨，合计28.35万元；（4）其他费用72万元；

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业。

14.都格镇特色农业（青菜）产业基地配套基础设施项目

实施地点：马龙村

建设内容和规模：青菜产业基地灌溉系统及管网、蓄水池20个、基地内生产便道及机耕道、生产小作坊（规模10吨）。

建设标准：（1）建安工程费用200万元；（2）其他费用9.8万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：带动50人用工，产业完成小作坊可提供20人就业岗位；现已由合作社牵头对接贵州初春农旅投资公司对基地种植青菜进行收购，并由初春公司通过小作坊将青菜加工制成酸菜后通过线上线下进行销售，村合作社以建成的资产入股，对销售利润进行分成，将利益链接两个村老百姓。

15.六盘水市水城区果布戛乡大寨村、兴隆村和罗盘村产能提升项目

实施地点：大寨村、兴隆村、罗盘村

建设内容和规模：灌溉与排水工程：改建1.5m×1.5m排水沟1条，长度255m；改建1.0m×1.0m排水沟1条，长280m；改建0.8m×0.8m排水沟1条，长173m。其他工程土培肥1000亩

建设标准：（1）建安工程费。排水沟，单价580元/m,合计708m,合计41.06万，土培肥及改良单价2000元/亩，合计200万元；（2）其他费用14.94万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划采取以工代赈方式实施项目，带动项目区脱贫人口，低收入人口（含监测对象）等就地就近就业。

16.六盘水市水城区比德镇比德村、水库村、黄草村和大寨村产能提升项目

实施地点：比德村、水库村、黄草村、大寨村

建设内容和规模：田块整治工程：实施土地平整100.13亩，灌溉与排水工程：改建0.6m×0.6m排水沟2条，长度188m。其他工程：土壤培肥1000亩。

建设标准：（1）建安工程费。排水沟，单价210元/m,合计188m,合计3.95万，土地平整2000元/亩，合计20.03元，土培肥及改良单价2000元/亩，合计200万；（2）其他费用76.75万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划采取以工代赈方式实施项目，带动项目区脱贫人口，低收入人口（含监测对象）等就地就近就业。

17.六盘水市水城区猴场苗族布依族乡黄果树村产能提升项目

实施地点：黄果树村

建设内容和规模：灌溉与排水工程改建3.0m×2.0m排水沟1条，长度691m。田间道路工程：新建3.0m宽田间道4条，总长1361m。其他工程：土壤改良992.80亩。

建设标准：（1）建安工程费。排水沟，单价1200元/m,合计691m,合计82.92万，3.0m宽田间道1361m，单价420元/m,合计57.16万元，土改良单价1000元/亩，合计99.28万；（2）其他费用26.64万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划采取以工代赈方式实施项目，带动项目区脱贫人口，低收入人口（含监测对象）等就地就近就业

18.六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡娱乐村、麻窝村产能提升项目

实施地点：娱乐村、麻窝村

建设内容和规模：田间道路工程新/改建生产路22条，总长9865m，

建设标准：（1）建安工程费。新/改建生产路总长9865m，单价280元/m,276.22万元；（2）其他费用3.78万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划采取以工代赈方式实施项目，带动项目区脱贫人口，低收入人口（含监测对象）等就地就近就业

19.六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡姬官营村、台沙村和光明村产能提升项目

实施地点：姬官营村、台沙村、光明村

建设内容和规模：实施土地平整216.23亩。田间道路工程：改建3.0m宽田间道1条，总长1466m。土壤改良1000亩

建设标准：（1）建安工程费。土地平整216.23亩，单价2000元/亩，合计43.25万元，改建田间道1466m,单价380元/m，合计55.71万元，土改良1000亩，单价1000元/亩，合计100万元；（2）其他费用65.04万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划采取以工代赈方式实施项目，带动项目区脱贫人口，低收入人口（含监测对象）等就地就近就业

20.六盘水市水城区玉舍镇兴隆村、青松村、木柯村和大田村产能提升项目

实施地点：兴隆村、青松村、木柯村、大田村

建设内容和规模：灌溉与排水工程：改建1m×1m排水沟2条，长度913m；新建0.3m×0.3m截流沟7条，长度2789m；新建沉砂池8座；新建50m³水池8座。田间道路工程：新/改建生产路4条，总长2400m，其中改建2.0m宽生产路1条，长819m，新建2.0m宽生产路3条，长1581m。

建设标准：改建1m×1m排水沟2条，长度913m；单价650元/m,h合计59.35万元，新建0.3m×0.3m截流沟7条，长度2789m；单价260元/m,合计72.51万元，新建沉砂池8座；新建50m³水池8座。单价3万元/座，合计24万元，新/改建生产路4条，2400m，单价380元/m,合计91.20万元，二、其他费用43.94万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划采取以工代赈方式实施项目，带动项目区脱贫人口，低收入人口（含监测对象）等就地就近就业

21.六盘水市水城区顺场乡娘娘山村和营盘村产能提升项目

实施地点：娘娘山村、营盘村

建设内容和规模：田间道路工程新建2.5m宽生产路5条，总长2486m；改建3.0m宽田间道12条，总长4206m。

建设标准：（1）新建2.5m宽生产路5条，总长2486m；单价350元/m,合计87.01万元：改建3.0m宽田间道12条，总长4206m。单价380元/m,合计159.83万元；（2）其他费用33.16万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划采取以工代赈方式实施项目，带动项目区脱贫人口，低收入人口（含监测对象）等就地就近就业

22.六盘水市水城区米箩镇俄嘎村、铜厂村产能提升项目

实施地点：俄嘎村、铜厂村

建设内容和规模：灌溉与排水工程：新建0.3m×0.3m截流沟7条，长度2288m；新建沉砂池8座；新建50m³水池8座。田间道路工程：新建2.5m宽生产路2条，总长2138m；新建3.0m宽田间道3条，总长871m。土壤培肥1000亩。

建设标准：新建0.3m×0.3m截流沟7条，长度2288m；单价220元/m，合计50.34万元，新建沉砂池8座；新建50m³水池8座。单价3万元/座，合计24万元，田间道路工程：新建2.5m宽生产路，总长2138m；单价350元/m,合计74.83万元，新建3.0m宽，总长871m，单价420元/m,36.58万元。土壤培肥1000亩。单价1000元/亩，合计100万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划采取以工代赈方式实施项目，带动项目区脱贫人口，低收入人口（含监测对象）等就地就近就业

（二）养殖业。计划实施养殖业项目15个，主要计划对养殖场进行维修并对设施设备进行升级改造。

养殖业15个项目如下：

1.阿戛镇畜禽养殖场粪污整治示范项目

实施地点：阿戛镇

建设内容和规模：建设干粪棚120平方米，化粪池270立方米，排污管400米，粪污干湿分离机1台,防毒面具及防护服20套。

建设标准：（1）干粪棚120平方米，单价300元/平方米，合计3.6万元；（2）化粪池270立方米，单价800元/平方米，合计21.6万元；（3）排污管400米，单价100元/米，合计4万元；（4）粪污干湿分离机1台，合计0.08万元；（5）防毒面具及防护服20套，单价100元/套，合计0.2万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：带动周边农户就业

2.海坪街道畜禽养殖场粪污整治示范项目

实施地点：俄脚村

建设内容和规模：支持1个规模生猪养殖场（50头以上）粪污处理设施设备改造升级，扩建化粪池400立方，铺设管道500米。

建设标准：（1）建安工程费用为40万元；（2）其他费用为3.5万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：优化产业发展，帮助养殖场扩大规模，同时减少环境污染

3.鸡场镇肉牛养殖场粪污整治示范项目

实施地点：箐头村

建设内容和规模：修建450㎡干粪棚一个、采购安装100m³成品水池一个。

建设标准：（1）450㎡干粪棚，单价838.53元/㎡，合计37.73万元；（2）购买钢结构成品水池100㎡一个，合计13.93万元；（3）其他费用6.05万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：（1）增加周边群众就业收入；（2）改善当地农户生活环境，保护水源。

4.鸡场镇生猪养殖场粪污整治示范项目

实施地点：旗帜村

建设内容和规模：修建100m³化粪池1个，污水泵2台，100m³污水暂存池1个。

建设标准：（1）修建100m³化粪池1个，合计9.79万元；（2）污水泵2台，单价1.09万元/台，合计2.18万元；（3）100m³污水暂存池1个，合计22.19万元；（4）其他费用3.75万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：（1）增加周边群众就业收入；（2）改善当地农户生活环境，保护水源。

5.2024年水城区陡箐生猪养殖小区屋面修复项目

实施地点：陡箐村

建设内容和规模：将原已损坏猪舍屋面瓦更换为0.6mm760型镀锌彩钢板，更换屋面瓦单栋面积：2381.94㎡，更换屋面瓦总面积（2栋）：4763.88㎡。

建设标准：（1）屋面拆除4763.88㎡，单价16.19元/㎡，合计7.71万元；（2）0.6mm760型镀锌彩钢板购买及安装4763.88㎡，单价107.43元/㎡,合计51.18万元；（3）其他费用7.33万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

6.2024年水城区董地生猪养殖小区屋面修复项目

实施地点：董地村

建设内容和规模：将原已损坏猪舍屋面瓦更换为0.6mm760型镀锌彩钢板，更换屋面瓦单栋面积：2381.94㎡，更换屋面瓦总面积（4栋）：9527.76㎡

建设标准：（1）屋面拆除9527.76㎡，单价16.19元/㎡，合计15.43万元；（2）0.6mm760型镀锌彩钢板购买及安装9527.76㎡，单价82.15元/㎡,合计78.27万元；

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

7.水城区营盘乡罗多村养殖基地提升改造项目

实施地点：罗多村

建设内容和规模：在水城区营盘乡罗多村生猪养殖小区400KV变压器2台，发电机400KV4台，低压开关柜（屏)8台，130平方米的配电房2栋

建设标准：（1）配电房建设及装饰16.59万元；（2）发电机4台，单价17.07万元，合计68.28万元；低压开关柜7台，单价2.35万元/台，合计18.8万元；配电箱2台，单价4.21万元/台，合计8.42万元；

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

8.水城区米箩铜厂村生猪养殖基地提升改造项目

实施地点：铜厂村

建设内容和规模：更换水城区米箩镇铜厂村4栋猪舍的屋面彩钢瓦。将原已损坏猪

舍屋面瓦更换为0.6mm760型镀锌彩钢板，更换屋面瓦总面积（4栋）：9527.76㎡。并新建米箩铜厂生猪养殖基地配变电工程、配电房。

建设标准：（1）屋面拆除9527.76㎡，单价16.19元/㎡，合计15.43万元；屋面更换为0.6mm760型镀锌彩钢板购买及安装9527.76㎡，单价82.15元/㎡，合计78.27万元；（2）配电房建设及装饰16.59万元；发电机2台，单价20.07万元，合计40.14万元；低压开关柜6台，单价2.51万元/台，合计15.1万元；配电箱2台，单价767.1元/台，合计1534.2元；

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

9.水城区勺米营田村生猪养殖小区供电工程

实施地点：营田村

建设内容和规模：新建130平方米配电房一栋；安装发电机2套、低压开关柜（屏）7台，配电箱2台。并更换水城区勺米镇营田村6栋猪舍的屋面彩钢瓦。原已损坏猪舍屋面瓦更换为0.6mm760型镀锌彩钢板，更换屋面瓦总面积：14291.64㎡。

建设标准：（1）屋面更换为0.6mm760型镀锌彩钢板购买及安装14291.64㎡，单价107.43元/㎡，合计153.54万元；2、配电房建设及装饰16.59万元；（2）发电机2台，单价31.64万元，合计63.27万元；低压开关柜7台，单价2.1万元/台，合计14.7万元；配电箱2台，单价4.21万元/台，合计8.42万元；（3）其他费用24.89万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

10.水城区化乐村大冲头生猪养殖小区供电工程

实施地点：化乐村

建设内容和规模：新建配电工程，包括高压输电线路、变压器、低压配电柜、低压电缆等。并更换水城区化乐镇化乐村7栋猪舍的屋面彩钢瓦。原已损坏猪舍屋面瓦更换为0.6mm760型镀锌彩钢板，更换屋面瓦总面积：16673.58㎡

建设标准：（1）屋面拆除16673.58㎡，单价16.19元/㎡，合计26.99万元；屋面更换为0.6mm760型镀锌彩钢板购买及安装16673.58㎡，单价82.15元/㎡，合计136.97万元；（2）配电房建设及装饰14.84万元；发电机2台，单价23.07万元、27.07万元，合计50.14万元；低压开关柜6台，单价2.42万元/台，合计16.96万元；配电箱2台，单价767.1元/台，合计1534.2元；

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

11.水城区畜禽养殖物资采购项目

实施地点：营盘罗多、米箩铜厂、化乐大冲、阿戛群福

建设内容和规模：购置安装养殖小区备用发电机7台，其中600KW2台、500KW2台、400KW2台、300KW1台；采购安装营盘罗多6栋、米箩铜厂4栋、化乐大冲8栋、阿戛群福4栋、共计22栋猪舍限位饮水器1056套（每栋猪舍48套，包括限位饮水器、饮水盘、隔网）小猪喂水盆1408个（每栋猪舍64个）。

建设标准：（1）建安工程费。备用发电机，单价45.27万元/台，共7台，合计316.91万元；限位饮水器1056套，单价192.5元/套，合计20.33万元；小猪喂料盆1408个，单价60.5元/个，合计8.52万元。（2）其他费用18.49万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

12.水城区大型畜禽养殖场粪污整治示范项目

实施地点：营盘乡等15个乡镇

建设内容和规模：在涉及乡镇建设的畜禽养殖场内采购及安装翻耙机1套、粪污处理设备15套（其中：30T设备4套、45T设备1套、60T设备2套、75T设备3套、90T设备5套）

建设标准：翻耙机1套，26.13万元；30T设备4套，15.58万元/套；45T设备1套，17.89万元/套、60T设备2套，19.75万元/套、75T设备3套，24.50万元/套、90T设备5套，28.16万元/套）

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

13.阿戛镇群福村生猪养殖场改造提升示范项目

实施地点：群福村

建设内容和规模：新建配电,工程包括安装变压器1台，低压开关柜(屏)4台、配电箱2台、电缆总长2318.50米;并更换水城区阿夏镇群福村4栋猪舍的屋面彩钢瓦，原已损坏猪舍屋面瓦更换为0.6mn760型镀锌彩钢板，更换屋面瓦总面积:9527.76;采购并安装日处理60吨粪污处理设备1套。

建设标准：（1）屋面拆除9527.76㎡，单价6.75元/㎡，合计6.43万元；屋面更换为0.6mm760型镀锌彩钢板购买及安装9527.76㎡，单价85.63元/㎡，合计81.57万元；（2）变压器1台，10万元；低压开关柜4台，单价3.83万元/台，合计15.30万元；配电箱2台，单价852.23元/台，合计1704.46元；（3）60T设备1套，19.75万元/套。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

14.水城区优质饲草料及农作物秸秆饲料化养牛项目

实施地点：董地街道、坪寨乡等乡镇

建设内容和规模：在温氏养猪项目点周边种植优质饲草1000亩，收贮饲草料及农作物秸秆（青贮、微黄贮或微贮、加工干草捆）等相关配置设备。

建设标准：（1）购买及种植优质饲草1000亩，单价500元/亩，合计50万元；（2）收贮饲草等相关设备，合计单价250万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：计划按照投入财政专项资金5%保底分红，带动就业

15.勺米镇畜禽养殖场粪污整治示范项目

实施地点：勺米镇

建设内容和规模：修建150m³化粪池1个、300m³化粪池1个，暂存池50m³2个；PVC-U给水管91.35m、塑料给水管DN300,共200米、HDPE双壁波纹排水管管径DN400,共200米。

建设标准：（1）150m³化粪池，19.03万元，1268.34元/㎡；300m³化粪池，23.99万元，799.53元/㎡；（2）暂存池50m³2个，12.73万元，1272.55元/㎡。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：带动脱贫人口、监测对象10人务工，增加务工收入15万元。

（三）农副产品加工业。计划实施农副产品加工项目3个，主要计划对加工厂房进行改扩建并购买农产品加工设备，提高农副产品附加值。

农副产品加工3个项目如下：

1.水城区杨梅乡台沙村产业发展项目

实施地点：杨梅乡光明村

建设内容和规模：新建288㎡加工厂房（含1套薯片生产加工设备采购）、围墙179.06m、入厂通道扩建344.44㎡、厂区地面硬化269㎡等。

建设标准：加工厂房建设2100元/平方米、设备采购650000元/套、围墙建设560元/米、入厂通道扩建235元/米、厂区地面硬化235元/平方米

项目建设进度计划：2024年1月-2024年6月

项目效益：通过实施该项目，可壮大村集体经济积累，带动种植户均增收3000元以上；预计与10户以上监测户和困难脱贫户建立了利益联结机制，每户可分红1000元以上。

2.比德镇比德村青山面条厂提升改造项目

实施地点：比德村

建设内容和规模：改造装修加工厂200平方米，购买加工设备1套。

建设标准：（1）改造加工厂200平方米，单价800元/平方米，合计16万元；（2）购买加工设备1套，合计34万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：通过改造装修加工厂，拉动小麦面条产业的发展。同时，小麦面条产业的发展，衍射创造出更多的就业岗位，二是增加村集体经济。

3.都格镇黄泥村血橙分拣包装厂建设项目

实施地点：黄泥村

建设内容和规模：新建分拣包装厂房，占地1600平方米，排水工程、电气工程、消防工程、场地硬化等建设，采购分拣及包装设备。

建设标准：（1）建安工程费用200万元；（2）其他费用9.8万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：由黄泥村集体租给血橙基地使用，前三年租金按照投入资金的5%兑现给黄泥村集体，第四年开始按照投入资金的10%兑现给黄泥村集体，预计每年可为黄泥村集体经济增加11万—22万元的收入，同时村集体将按照租金的30%给老百姓分红。

（四）其他类。计划实施其他类项目34个，主要计划建设农产品交易中心拓宽特色农产品销售渠道，改建农村民宿发展乡村旅游产业，以及小额信贷贴息、农村致富带头人培训等，通过项目的实施将极大改善农村农户及脱贫农户的生产生活条件。

其他类34个项目如下：

1.六盘水市水城区供销电子商务物流中心建设项目

实施地点：六盘水市水城区以朵街道

建设内容和规模：（1）改造现有农贸市场，建成农特产品、农副产品仓储区、分拣区、冷藏区、加工包装区、电商直播区、办公区等功能区域的电商物流中心约1300㎡；（2）采购厢式货车、冷链物流车、电商直播设备、农产品分拣、包装设备、食材托运板车、食材专用托盘、电动叉车等设备设施。

建设标准：建筑安装工程费89.99万元，约692元/㎡。设备采购149万元。

项目建设进度计划：2024年1月-2024年6月

项目效益：（1）带动各乡镇（街道）老百姓农产品种养殖及销售助推产业发展；（2）提供10个以上就业岗位，解决住武社区搬迁群众就近就业；（3）项目每年按援助资金5%向村集体开展保底分红11万元左右。

2.水城区陡箐镇东关社区共同现代化试点项目

实施地点：陡箐镇东关社区

建设内容和规模：民宿改造8栋约2500平方米（含室外污水管道、室外DE25给水管道）、民族团结食堂改造250平方米（含食堂所需设备物资采购）。

建设标准：民宿改造1200元/平方米、民族团结食堂改造1200元/平方米

项目建设进度计划：2024年3月-2024年8月

项目效益：项目建成后，每年可产生收益30万元以上，不断壮大村集体经济积累；可带动5人以上就业，年增加收入20000元以上；预计与10户监测户和困难脱贫户建立了利益联结机制，每户可分红1000元以上。

3.水城区蟠龙镇木城社区壮大村集体经济项目

实施地点：蟠龙镇百车河社区

建设内容和规模：民宿改造1002.84㎡（含简装、门窗、水电安装、家具设备采购等）。

建设标准：民宿改造997.17元/平方米

项目建设进度计划：2024年1月-2024年6月

项目效益：项目建成后，每年可产生收益20万元以上，不断壮大村集体经济积累；可带动5人以上就业，年增加收入20000元以上；预计与10户监测户和困难脱贫户建立了利益联结机制，每户可分红1000元以上。

4.六盘水市水城区2024年肉牛产业到户奖补项目

实施地点：全区

建设内容和规模：（1）现有牛只补助。对现有存栏牛只每头补助500元；由各村对存栏牛只进行登记，并做好审核把关，坚决杜绝互赶牛只套取奖补资金行为。

（2）新增牛犊补助。对2024年1月1日至2024年9月30日期间新产牛犊，采取见犊补母方式每头补助母牛2000元；由各村统筹村级防疫员对新生牛犊打耳标登记，拍好照片建立好补助档案，乡村做好审核把关并由经办人签字认可。

（3）省外引牛补助。从省外调牛品种主要为西门塔尔、安格斯、利木赞等优质品种，检疫票据等手续齐全，每头补助5000元。可采取“牛超市+代养”模式，由牛超市从省外引进（母牛）肉牛，由各乡（镇、街道）组织无劳动力脱贫户及监测对象对养殖牛只进行认领并签订代养代付协议，每户限代养1头。牛只到场当日应到属地农业服务中心及区农业部门登记备案，当日确保牛只健康并在隔离期结束后开展奖补。

建设标准：（1）现有牛只补助。对现有存栏牛只每头补助500元；由各村对存栏牛只进行登记，并做好审核把关，坚决杜绝互赶牛只套取奖补资金行为。

（2）新增牛犊补助。对2024年1月1日至2024年9月30日期间新产牛犊，采取见犊补母方式每头补助母牛2000元；由各村统筹村级防疫员对新生牛犊打耳标登记，拍好照片建立好补助档案，乡村做好审核把关并由经办人签字认可。

（3）省外引牛补助。从省外调牛品种主要为西门塔尔、安格斯、利木赞等优质品种，检疫票据等手续齐全，每头补助5000元。可采取“牛超市+代养”模式，由牛超市从省外引进（母牛）肉牛，由各乡（镇、街道）组织无劳动力脱贫户及监测对象对养殖牛只进行认领并签订代养代付协议，每户限代养1头。牛只到场当日应到属地农业服务中心及区农业部门登记备案，当日确保牛只健康并在隔离期结束后开展奖补。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：拓展了农村肉牛产业发展潜力和脱贫群众增收空间，有效激发了脱贫群众肉牛产业致富内生动力，有力带动全区肉牛产业发展氛围“活起来”。

5.产粮大县奖励资金

实施地点：杨梅、野钟、营盘、玉舍、海坪等24个乡(镇、街道)

建设内容和规模：玉米新品种新技术推广示范4.0万亩(2个万亩片，20个千亩方)；马铃薯新品种新技术推广示范4万亩(2个万亩片，20个千亩方)；优质稻推广0.3万亩；苦养种植1.0万亩:绿色防控面积8.0万亩；耕地质量提升、化肥减量增效面积1.8万亩。新品种引种试验、耕地质量监测、种植资源保护与利用。

建设标准：（1）高产示范物化投入8.5万亩（包括玉米、马铃薯、水稻、高粱、苦荞、小麦等种子），合计金额1022万元；（2）新品种引种试验，合计金额25万元；（3）绿色防控80000亩，单价40元/亩，合计320万元；（4）耕地质量提升与化肥减量增效18000亩，单价100元/亩，合计180万元；（5）耕地质量监测、种质资源保护与利用标牌制作、经验交流、技术培训及资料等内容，合计金额57万元。

项目建设进度计划：2024年3月-2024年12月

项目效益：增加种粮农民人均收入

6.水城区2024年乡村公益性岗位补助

实施地点：阿戛镇、董地街道、都格镇、陡箐镇、发耳镇、果布戛乡、海坪街道、猴场乡、花戛乡、化乐镇、老鹰山街道、龙场乡、米箩镇、坪寨乡、勺米镇、石龙街道、杨梅乡、野钟乡

建设内容和规模：在阿戛镇、董地街道、都格镇、陡箐镇、发耳镇、果布戛乡、海坪街道、猴场乡、花戛乡、化乐镇、老鹰山街道、龙场乡、米箩镇、坪寨乡、勺米镇、石龙街道、杨梅乡、野钟乡开发安置乡村公益性岗位2000人。

建设标准：400元/人/月

项目建设进度计划：2024年1月至2024年12月

项目效益：促进脱贫劳动力、三类人员就近就地就业2000人，促进增收0.48万元。

7.水城区2024年“雨露计划”助学补助项目

实施地点：水城区

建设内容和规模：对接受中、高等职业教育的我区户籍边缘易致贫户、突发严重困难户中非脱贫户家庭学生和就读中等职业教育三年级的我区户籍脱贫户（含脱贫不稳定户）学生进行2024年度春季、秋季学期及补申报2021年秋季学期-2023年秋季学期“雨露计划”助学补助，补助人数654人。

建设标准：中等职业教育在校生补助标准为1900元/生·年，高等职业教育在校生补助标准为4500元/生·年

项目建设进度计划：2024年1月-2024年12月

项目效益：通过项目实施，受益脱贫户（含脱贫不稳定户）就读中等职业教育三年级学生和边缘易致贫户、突发严重困难户中非脱贫户家庭每户直接增收最低1900元。

8.2024年脱贫人口小额信贷贴息

实施地点：水城区

建设内容和规模：对水城区2022年以来发放的脱贫人口小额信贷(“5万元（含）以下、3年期（含）以内、免担保免抵押、财政贴息、县建风险补偿金”的政策)贷款期限内，贷款所付利息进行全额贴息。预计投入财政贴息资金3403.044489万元，贴息11000户,最终以实际贷款人数及支付利息计算。水城农信联社按季度代为贷款户申报贴息，通过惠民惠农财政补贴统发系统进行发放。

建设标准：脱贫人口小额信贷是为建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户发放的小额信贷，其政策要点是“免除担保抵押、5万元（含）以下、3年期（含）以内、市场报价利率（LPR）放贷(1年期（含）以下贷款利率不超过1年期LPR，1年期至3年期<含>贷款利率不超过5年期LPR。贷款利率在贷款合同期内保持不变)、财政贴息、县（区）建风险补偿金”。

项目建设进度计划：2024年1月-2024年12月

项目效益：节本增效，改善建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户生产条件，建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户获得经济收益，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴奠定基础。

9.水城区2024年致富带头人培训项目

实施地点：水城区

建设内容和规模：结合水城区实际，针对农业产业种养殖技术，科学化、规模化、现代化、产供销一体化的农业产业化经营开展致富带头人培训，培训时间为期5天。

建设标准：按人均3500元标准。

项目建设进度计划：2024年1月-2024年12月

项目效益：提升群众种养殖技能。

10.海坪街道海坪村壮大村集体经济项目

实施地点：海坪村

建设内容和规模：精装修民宿20套,5.7万元/套，配套采购和安装消防、卫浴、床铺、沙发、电视等设施设备。

建设标准：精装修民宿20套,5.7万元/套

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可增加社区集体经济积累17.5万元

11.水城区红桥街道鱼塘社区壮大村集体经济示范项目

实施地点：鱼塘社区

建设内容和规模：用于建设超市壮大社区集体经济。

建设标准：涉农整合资金350万元

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可增加社区集体经济积累17.5万元

12.红桥街道银矿社区壮大社区集体经济项目

实施地点：鱼塘社区

建设内容和规模：在一期修建的基础上对民宿各个区域及设备进行升级完善，建立高效的管理体系

建设标准：项目补助370万元：分别用于一期二期空调及新风系统72万元；二期基装230万元；二期软装68万元。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可增加社区集体经济积累18.5万元

13.蟠龙镇桃苑社区发展壮大村级集体经济项目

实施地点：桃苑社区

建设内容和规模：民宿改造2008.46㎡（三室一厅家庭式民宿装修16套简装、家具设备采购）、门窗、水电安装、接待大厅、餐厅、超市、室外围墙、地面等附属工程。

建设标准：提质改造民宿16套，10万元/套、门窗60万元、水电安装20万元、接待大厅20万元、餐厅10万元、超市20万元、室外围墙10万元、地面等附属工程20万元。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可增加社区集体经济积累16万元

14.2024年度易扶安置点乡村公益性岗位开发补助项目

实施地点：全区

建设内容和规模：发放21个安置点2024年1月-12月乡村公益岗位2600人补助。

建设标准：保洁/保安400元/月；水/电技术工600元/月。

项目建设进度计划：2024年1月—2024年12月

项目效益：解决2766不能外出务工人员就业。

15.石龙街道双龙社区2024年发展壮大村级集体经济项目

实施地点：双龙社区

建设内容和规模：新建仓库一栋1713㎡、新建管理用房一栋101.4㎡、新建挡墙426.4m³、室外场地硬化1256.8㎡、土石方平整场地工作1237.8m³、排水沟工程181.5m。

建设标准：新建仓库一栋1713㎡100万元、新建管理用房一栋101.4㎡20万元、新建挡墙426.4m³30万元、室外场地硬化1256.8㎡10万元、土石方平整场地工作1237.8m³5万元、排水沟工程181.5m10万元，其他附属工程25万元。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可增加社区集体经济积累11万元

16.双水街道沙龙社区壮大社区集体经济项目

实施地点：沙龙社区

建设内容和规模：入股装修小山社区“五营”模式综合体：主要用于“五营模式”综合体一至四层约4000平方室内装修（消防设施安装、强弱电、给排水、室外附属等）

建设标准：土石方工程（39.39元/立方米，含挖方、外运、弃土费。合计18.56万元）、装饰工程（427.75元/㎡，合计171万元）、电气工程（26.82元/㎡，合计10.73万元）、给水、排水工程（25.23元/㎡，合计10万元）

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可增加社区集体经济积累9.5万元

17.双水街道沙龙社区易扶安置点维修维护项目

实施地点：沙龙社区

建设内容和规模：（1）污水管网工程：管网清淤修复约1.5km；新建管网约600m；土石方挖填约750㎥；新建化粪池约2个（10㎥/个）；新建检查井20个。（2）雨水管网工程：1.管网清淤修复约1km；2.新建管网约600m；3.土石方挖填约750㎥；5.新建检查井20个。（3）对散水及散水沟、排水沟进行疏通维修，路面及人行道修复约约200㎡。（4）维修房屋漏水160户及公共部分维修。

建设标准：（1）污水管网工程：管网清淤修复约1.5km， 1.5万；新建管网约600m，30万；土石方挖填约750㎥，3万；新建化粪池约2个10㎥/个，4万；新建检查井20个，4万。（2）雨水管网工程：管网清淤修复约1km，1万；新建管网约600m，30万；土石方挖填约750㎥，3万；新建检查井20个，4万。（3）对散水及散水沟、排水沟进行疏通维修，路面及人行道修复约约200㎡，11.5万；（4）维修房屋漏水160户及公共部分维修，8万。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可带动10个搬迁群众临时务工

18.新桥街道新桥社区路基沉陷修复工程项目

实施地点：新桥社区

建设内容和规模：对社区塌陷的路基进行加固治理，更换雨污水管道约20米及其配套的约电缆200米、检查井2个等设施。

建设标准：对社区塌陷的路基进行加固治理（60万），更换雨污水管道约20米及其配套的约电缆200米（5万）、检查井2个等设施（5万）

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可带动5个搬迁群众临时务工

19.新桥街道易扶安置点房屋维修维护项目

实施地点：新桥社区、新业社区、和欣社区

建设内容和规模：维修维护新桥、和欣、新业3个安置社区公约350户房屋漏水及公共维修。

建设标准：维修维护新桥、和欣、新业3个安置社区公共350户房屋漏水及公共维修。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可带动20个搬迁群众临时务工

20.新桥街道新业社区脱贫车间改造项目（二期）

实施地点：新业社区

建设内容和规模：投资新业社区帮扶车间壮大社区集体经济（采购拉布机2套，采购自动裁床1套等配套设施设备。）

建设标准：采购拉布机2套，14.4万；采购自动裁床1套，33.8万；配套设施设备，6.8万。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可增加社区集体经济积累2.75万元

21.以朵街道住武社区易扶安置点维修维护项目

实施地点：住武社区

建设内容和规模：（1）污水管网工程：管网清淤修复约3km；新建管网约1km；土石方挖填约1500㎥；新建化粪池约5个（10㎥/个）；新建检查井50个。（2）雨水管网工程：管网清淤修复约2km；新建管网约1km；土石方挖填约1500㎥；新建检查井40个。（3）对散水及散水沟、排水沟进行疏通维修，路面及人行道修复约约500㎡。（4）维修安置房200户漏水。

建设标准：（1）污水管网工程：管网清淤修复约3km，3万；新建管网约1km，25万；土石方挖填约1500㎥，6万；新建化粪池约5个，10㎥/个，7.5万；新建检查井50个，5万。（2）雨水管网工程：管网清淤修复约2km，2万；新建管网约1km，25万；土石方挖填约1500㎥，6万；新建检查井40个，4万；（3）对散水及散水沟、排水沟进行疏通维修，路面及人行道修复约约500㎡，10万；（4）维修安置房200户漏水，6.5万。

项目建设进度计划：2024年3月—2024年8月

项目效益：可带动10个搬迁群众临时务工

22.比德镇比德村盘活原粮食公司仓库改建超市项目（壮大村集体）

实施地点：水城区比德镇比德村街上组

建设内容和规模：原粮食公司破旧仓库改造为门面，预计拆除屋顶500平方米，墙面抹灰400平方米，地皮硬化180平方米，排水沟建设25米，新装门2扇。

建设标准：862.07元/平方

项目建设进度计划：2024年3月-2024年6月

项目效益：通过对原粮食公示仓库改造为超市后，每年能为比德村村集体带来5万元左右的收益，超市经营商品能够满足社区居民日常生活用品的需求，也能创造一定数量的就业岗位，增加就业人员收入；同时通过对破旧仓库进行改造，不仅仅能消除房屋本身存在的安全隐患，也能够改善老旧仓库周边环境，营造宜商宜业良好氛围。

23.六盘水市水城区陡箐镇阿倮村扶持壮大村集体经济项目

实施地点：陡箐镇陡箐村街上组

建设内容和规模：采取异地置业方式，盘活原陡箐乡林业站，将危房部分拆除，利用其城镇中心闲置地块，建设集体经济项目，建筑面积813.36平方米，修建4层，一楼、二楼办公，三楼、四楼作为住宿区。建安工程费：270.44万元。其他费29.32万元。预备费13.52万元。合计313.28万元。

建设标准：3073.67元/平方

项目建设进度计划：2024年3月-2024年6月

项目效益：增加10就业岗位促进群众增收，人均增收1万元，同时帮助贫困户精品水果，特色农产品等销售，带动30户贫困户增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，同时壮大阿倮村村集体经济每年增收10万元。

24.六盘水市水城区发耳镇发耳农产品物流园项目建设（二期）

实施地点：发耳镇双井村

建设内容和规模：新建农产品交易大棚及冷藏中心一栋800.00m'、新建围墙240m、室外场地硬化801m、新建变压器一座、新建门卫室及安装门禁系统、新建化粪池一个

建设标准：农产品交易大棚53m×15m，1050元/㎡，共795㎡，共83.5万元；冷藏中心元800m³，625元/m³,共50万元；围墙240m，480元/M，，共11.52万元；室外场地硬化801㎡，85元/m，共6.8万元；变压器一座，共25万元；新建门卫室，1500元/㎡，共平21方米，共3.15万元；安装门禁系统共2万元；新建化粪池一个，10m³，共4.5万元。

项目建设进度计划：2024年2月-2024年6月

项目效益：项目可带动周边群众40户150人务工，人均增收2万元，可为辖区500余名群众增收

25.果布戛乡兴隆村发展壮大村集体经济项目

实施地点：果布戛乡兴隆村

建设内容和规模：项目主要是利用果布戛小城镇闲置用地修建一栋三层“电商+物流”楼房，建筑面积共755.36平方米。

建设标准：混泥土墙身624.46/立方米

项目建设进度计划：2024年3月—2024年9月

项目效益：发展壮大村集体经济，助推兴隆村产业发展，辐射带动周边村，方便周边百姓及脱贫人口自主销售发展农业产业，增加生产经营性收入。

26.鸡场镇箐头村2024年“五营方式”发展壮大村级集体经济民宿项目

实施地点：鸡场镇酉福社区

建设内容和规模：项目拟通过“五营”方式的“飞地共营”在鸡场镇酉福社区中心区域原有项目已建建筑基础上增加层数；原有建筑为三层，一、二层为商业，三层为民宿，原有建筑总面积为1689.5㎡；本项目拟在原有建筑基础上增加四～七层，建筑功能为民宿，增加面积为2197.00㎡。扩建后总建筑面积为3886.5㎡，建筑高度为23.8m。

建设标准：1365.5元/平方

项目建设进度计划：2024年3月-2024年6月

项目效益：项目建设地段人口密集，人口流量大，通过“飞地”形式运营民宿方式可较快获得收益，每年收益约20万元。一是夯实交易住宿等基础设施及功能，提高群众的幸福指数的满意度；二是为群众提供更多创业就业机会，促进人民群众增收致富，创造就业岗位约20个；三是不断发展和壮大村级集体经济，受益人口约400人，受益脱贫人口约110人；四是推进动箐头村经济社区全面发展，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

27.水城区“三锅”特色餐饮店项目（壮大村集体）

实施地点：尖山街道观音山社区

建设内容和规模：利用原观音山矿闲置职工食堂改造，建筑面积823㎡。

建设标准：1㎡补助2308.62元

项目建设进度计划：2024年3月-2024年8月

项目效益：预计带动周边群众就业25人，集体经济收入增长15万元

28.野钟乡发展壮大村集体经济项目

实施地点：野钟乡常明村

建设内容和规模：采取“合股联营”和“飞地共营”方式，由野钟乡常明村、野钟乡响石村、归贵坪村和野钟村共同实施该商铺建设项目，联合发展壮大村集体经济。在常明村农贸市场旁新建一幢三层建筑（含架空层），占地面积600.6平方米，建筑面积1537.56平方米（含架空层）。总投资275.36万元，其中建安工程费259.81万元，建设工程其他费用10.35万元，预备费5.2万元。建成后，在一楼运营超市用于特色农产品交易、二楼运营农产品加工及储存。常明村农贸市场位于野钟乡的黄金地段，交通和基础设施更加完善，拥有更多的商业资源、人才及更多的消费者和购买力，该项目能够依托地理优势利用资源、提高效益。预计项目建成后，可显著壮大野钟乡四个村的村集体经济。

建设标准：1235.72元/平方

项目建设进度计划：2024年2月-2024年8月

项目效益：该项目建成后，将为村集体经济发展提供优势平台和发展机遇，乡村入股成立的村集体合作社将承接经营，主要经营农特产品统一收购和销售、劳动力就业培训服务、餐饮服务、农特产品零售服务等，能有效壮大村集体经济，带动脱贫人口经营农特产品小商铺持续增收，吸纳农村劳动力稳定就业10人（其中脱贫劳动力8人），促进农户共享资产收益人数33户118人（均为脱贫人口）。

29.海坪街道（6个村）壮大村集体项目

实施地点：海坪街道阿娄社区

建设内容和规模：1.建设农产品销售综合市场一个；建设商铺30间2000㎡，洗车场一个。

建设标准：1000元/m²

项目建设进度计划：2024年3月—2024年7月

项目效益：项目建成后预计有30个门面，租金预计18万，海坪街道6个村社区预计每年分红3万元，作为村集体资金用于开发公益性岗位，带动就业，补齐收入短板

30.玉舍镇发展壮大村集体经济项目

实施地点：玉舍镇玉舍社区

建设内容和规模：建设内容：在玉舍镇玉舍社区中寨组（玉舍街上）新建一幢占地面积822.12平方米，建筑面积2586.54平方米的商业超市，用于农产品交易，壮大村集体经济。

建设标准：无

项目建设进度计划：2024年3月-2024年7月

项目效益：项目建成以后，覆盖全镇6个行政村和1个社区55个村民组，受益人口40862人。每年增加村集体收入约30万元，带动部分群众务工增加收入。有效解决玉舍特色小城镇无规模商业中心现状，改善小城镇基础设施，有效提升小城镇品质。项目具有较强公益性。

31.阿戛镇温泉村壮大村级集体经济项目

实施地点：阿戛镇温泉村

建设内容和规模：温泉民宿项目建设内容:新建民宿三层，面积：600平方米，40间，包括室内外装修及配套设施。

建设标准：新建1215平方米民宿，包含主体结构及装饰装修，2750元/平方米，室外附属工程7万元

项目建设进度计划：2024年3月-2024年7月

项目效益：项目建设过程中可带动周边居民务工，项目建成后通过百车河旅游景区带动民宿运营，壮大村集体经济，同时在运营过程中可带动周边部分居民就业增收

32.蟠龙镇百车河社区发展壮大村级集体经济项目

实施地点：百车河、桃苑社区

建设内容和规模：拟利用蟠龙镇2016年棚改闲置房屋C4栋房屋，提升改造打造民宿，建设三室一厅套房12套，单间6套。

建设标准：1000元/平方米

项目建设进度计划：2023年3月—2024年6月

项目效益：项目建成后委托社区合作社管理，预计可促进村集体经济增收20万元以上，带动20余人就业。同时，通过供销一体化项目，民宿客人食用方面统一经销农资，惠及全镇种植农户。

33.都格镇2024年“五营方式”发展壮大村级集体经济建设项目

实施地点：都格镇都格社区

建设内容和规模：都格镇新盘村，化乐镇泵井社区、赵家河村拟以“五营”方式联合发展壮大村集体经济，联合都格镇都格社区“合股联营”聚拢3个村（社区）发展力量，村（社区）干部“入股参营”合力筹措部分发展资金，利用都格镇都格社区集体土地修建商业综合体“飞地共营”（共建三层，每层500平方米，内含10个农产品销售门面，平均每个门面房面积50平方米，二层、三层用于农产品加工储存），通过“稳包统营”明确各村（社区）产权、统一发包经营，采取“聘才专营”方式让有知识、懂管理、善经营的专业人才进行经营管理，壮大都格镇新盘村，化乐镇泵井社区、赵家河村村集体经济。

建设标准：1764.70元/平方米

项目建设进度计划：2024年3月-2024年7月

项目效益：项目建设可带动周边20余户、50余名群众（含脱贫户10户30人）就业，预计发放务工报酬20余万元。

34.猴场乡猴场村2024年五营方式发展壮大村级集体经济项目

实施地点：猴场乡

建设内容和规模：猴场乡格支村，比德镇水库村、大寨村，龙场乡麻窝村拟以“五营”方式联合发展壮大村集体经济，联合猴场乡猴场村“合股联营”聚拢4个村（社区）发展力量，村（社区）干部“入股参营”合力筹措部分发展资金，利用猴场乡猴场村集体土地修建商业综合体“飞地共营”（共建4层，每层500平方米，负一层建为冷库，一楼、二楼门面层建为农产品超市，三层为农储存房，通过“稳包统营”明确各村（社区）产权、统一发包经营，采取“聘才专营”方式让有知识、懂管理、善经营的专业人才进行经营管理，壮大猴场乡格支村，比德镇水库村、大寨村，龙场乡麻窝村、茶园社区村集体经济。

建设标准：涉农整合资金280万元

项目建设进度计划：2024年3月-2024年7月

项目效益：项目建设可带动周边约18户、30余名群众就业，预计发放务工报酬20余万元。

第五章 整合资金

- 一、总投资情况。2024年，我区财政涉农资金统筹整合方案中项目计划总投资30266.54万元。其中，整合涉农资金投入28853.7万元，其他筹措资金1412.84万元。

- （一）基础设施类。计划投资8937.26万元，其中整合涉农资金投入8665.7万元，其他筹措资金271.563万元。具体是：农村交通（通村路、村内道路等）投入2022万元，其中整合涉农资金投入2022万元；微小水利（水利工程、饮水工程等）投入2537.23万元，其中整合涉农资金投入2532万元，其他筹措资金5.23万元；农村环境整治投入4378.03万元，其中整合涉农资金投入4111.7万元，其他筹措资金266.33万元。

（二）农业产业发展类。计划投资21329.28万元，其中整合涉农资金投入20188万元，其他筹措资金1141.284万元。具体是：种植业投入4413.91万元，其中整合涉农资金投入4362万元，其他筹措资金51.91万元；养殖业投入2841.16万元，其中整合涉农资金投入2307万元，其他筹措资金534.16万元；农副产品加工投入409.8万元，其中整合涉农资金投入400万元，其他筹措资金9.8万元；其他项目投入13664.41万元，其中整合涉农资金投入13119万元，其他筹措资金545.41万元。

- 二、整合资金来源及规模。2024年，我区计划整合涉农资金28853.7万元。其中，计划整合中央资金28813.7万元，省级资金40万元。

- （一）计划整合中央财政涉农资金28813.7万元。其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（原中央财政专项扶贫资金）27478.7万元，中央农村综合改革转移支付资金1035万元，产粮大县奖励资金300万元。

（二）计划整合省级财政涉农资金40万元。其中：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（原省级财政专项扶贫资金）40万元。

- 第六章 保障措施

一、加强组织领导。以区委书记、区长为组长，分管财政、乡村振兴、农业的区领导为副组长，涉农及相关部门主要负责人为成员的财政涉农资金整合领导小组，完善统筹整合使用财政涉农资金协调办公室设在区委乡村振兴领导小组办公室，办公室主任由常务副区长兼任，副主任由分管乡村振兴、农业的区领导兼任，高位推进整合工作。明确区发改局、区乡村振兴局负责指导编制整合项目规划；区乡村振兴局负责牵头制定绩效考核办法，并组织开展绩效考核。区财政涉农资金整合领导小组办公室定期召开专题会议研究部署此项工作，切实加强此项工作的领导，在全区形成政府领导、部门协作、齐抓共管、责任分明、目标统一、步调一致的工作格局。

二、强化制度建设。区制定统一的统筹整合财政涉农资金管理办法，规范资金分配、使用、管理、监督流程，明确部门分工、操作程序、资金用途、监管措施、绩效评价等。组织部门要建立容错纠错机制，鼓励各级干部在涉农资金统筹整合使用改革中勇于探索创新、勇于履职担当，推动深化改革和创新发展。对涉农资金的统筹整合使用，无论是审计检查，还是考核验收，组织部门都应把实施单位和主管部门按照脱贫攻坚规划，对照项目计划改变原渠道资金用途，与擅自将专项资金挪作他用区分开；把推动改革出现的失误与谋取私利、明知故犯区分开，合理、谨慎出具检查、考核结论。

三、健全考核制度。建立绩效评价体系，区委乡村振兴领导小组根据上级绩效考评标准要求，组织开展绩效评价及目标考核。对项目立项、项目实施、项目效益等方面进行动态跟踪调查和分析监测评价，保证项目工程效益的充分发挥。绩效评价结果将作为部门、单位和个人考核及问责的依据。区其他行业部门不再单独组织绩效评价及目标考核。建立健全资金使用绩效评价奖补机制，涉农资金整合工作领导小组要建立健全资金使用绩效评价奖补机制，严格奖励，强化结果运用。对整合工作项目申报、实施效果、组织保障、宣传等方面进行绩效考评。对推进措施有力、成效明显、群众满意度高的项目实施部门和乡镇要予以表彰，并进一步加大投入力度；对项目实施组织开展不力、成效差、推进不力的部门和乡镇，予以全区通报，并严肃追究相关责任人的责任，建立负面清单管理制度。拨付的财政涉农整合资金，必须按照项目计划用途安排使用，不得用于预算法等法律法规规定禁止使用的支出，不得用于形象工程、政绩工程，不得用于政府性楼堂馆所建设，不得用于乱发津贴补贴，不得用于过剩产能、污染行业和不具备市场前景的行业，不得用于证券市场、股票市场等投资活动，不得用于超标接待、高档消费等奢侈行为，不得用于违反中央八项规定的行为和违反中央、省有关规定的事项。

四、强化宣传报道。加大宣传报道力度，及时对总结、提炼好的做法、案例、经验，营造良好的舆论氛围。

附件：1.水城区2024年财政涉农整合资金汇总表

2.水城区2024年涉农整合建设计划表