## 生活垃圾分类试点项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位（盖章）：水城区城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 项目负责人：陈凯 |  |  | 联系方式：15285840505
项目资金 （万元） | 项目名称：生活垃圾分类试点项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 项目资金总额 |  | 100 | 0 | 100 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  | 100 | 0 | 100
| 本级安排 |  | 100 | 0 | 100
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本年度预算投入资金100万元，建立4座分拣中心，投入分类收集设施。基本建立我区生活垃圾分类规章制度，生活垃圾分类示范区基本建成，确保全区城镇生活垃圾分类覆盖面达到40%以上，生活垃圾回收利用率达到40%以上，完成预算目标后，能够使水城区中心城区生活垃圾分类基础设施建成和投运，推进生态文明建设和美丽乡村建设。 |  |  |  | 本年度预算投入资金100万元，实际支付资金78650元，该项工作已完成，但因区财政财力紧张，相关资料送达后区财政无力支付该笔费用。建立4座分拣中心（中心城区2座，营盘乡一座，陡箐镇一座），投入分类收集设施。基本建立我区生活垃圾分类规章制度，生活垃圾分类示范区基本建成，确保全区城镇生活垃圾分类覆盖面达到40%以上，生活垃圾回收利用率达到40%以上，分类设施投放到179个村居，开展考核一季度一次，旨在改善人居环境，提高居民垃圾分类知晓率、参与率、准确率，实现垃圾无害化、减量化、资源化，垃圾分类实现无害化、减量化、资源化持续加强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 实施行政村个数 | 179.0个 | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 第三方服务公司 | 1家 | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 购置准确性 | 合法合规 | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 采购程序规范性 | 合法合规 | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 第三方服务工作时效 | 按服务内容以量考核计算 | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目成本 | ≦100万元 | 7.865万元 | 该项工作已完成，相关资料送达，但因区财政财力紧张，未支付该笔费用。 | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目控制 | ≦100万元 | 7.865万元 | 该项工作已完成，相关资料送达，但因区财政财力紧张，未支付该笔费用。 | 2.5 | 2.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（5分） | 分类设施投放乡镇个数 | 179个 | 100% |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标（15分） | 垃圾分类实现无害化 | 达80%的标准 | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 垃圾分类实现减量化 | 加大分类设施设备投入，持续提升减量化 | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 垃圾分类实现资源化 | 达35%的标准 | 100% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标（10分） | 推进美丽乡村建设 | 保障农民利益、民生和谐，改善生活环境 | 100% |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标（30分） | 可持续影响指标（10分） | 推进生态文明建设 | 按照“住户分类入袋投放、乡村分类归拢入箱，企业分类转运处置，水城区级分类督导考核”的城乡一体化模式，全面推进生活垃圾治理落细落实，做到日产日清。 | 100% |  | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≧95% | ≥94% |  | 5 | 4
|  |  | 服务对象满意度 | ≧95% | ≥94% |  | 5 | 4
小计 | [6 empty] | 90 | 88
总分 | [6 empty] | 100 | 98
绩效自评结论 | 本年度预算资金100万元，实际支出78650元，该项工作已完成，但因区财政财力紧张，相关资料送达后区财政无力支付该笔费用，该项目参照水城县环卫一体化外包服务考核管理办法进行管理和执行，第三方服务工作实效按服务内容以量考核计算，考核合法合规。 （1）数量指标：第三方服务公司完成全区179个行政村生活垃圾分类清运处理，完成率均为100%。 （2）质量指标：本项目采购程序合法合规，完成率为100%。 （3）时效指标：第三方服务工作时效，按服务内容以量考核计算，完成率为100%。 （4）成本指标：实际项目成本100万元，实际支出78650元，完成率均为7.865%。（该项工作已完成，但因区财政财力紧张，相关资料送达后区财政无力支付该笔费用） （5）经济效益指标：全区28个乡（镇、街道）179个村居分类设施投放有害垃圾、厨余垃圾收运处置、可回收物循环利用，完成率为100%。 （6）社会效益指标：垃圾无害化处理率年初指标值为80%，实际完成值为80%，完成率达100%；加大分类设施设备投入，持续提升减量化；生活垃圾资源化利用率（不含厨余垃圾）达40.23%，完成率超100%。 （7）可持续影响指标：推进美丽乡村建设，保障农民利益、民生和谐，改善生活环境，提高农民收入水平；推进生态文明建设，按照“住户分类入袋投放、乡村分类归拢入箱，企业分类转运处置，水城区级分类督导考核”的城乡一体化模式，全面推进生活垃圾治理，做到生活垃圾日产日清，营造健康和谐、文明幸福的人居环境 。 （8）社会公众或服务对象满意度均为95%以上。
财政资金股室审核意见
财政绩效评价中心审核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。