## Sheet1
附件4
部门整体支出绩效自评表
(2021年度)
单位（盖章）： |  |  |  | 填报日期：2022年1月10日
部门（单位）名称： |  |  | 六盘水市水城区住房和城乡建设局
部门（单位）总体资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
|  |  | 年度资金总额： |  | 62579 |  | 58069 | 10 | 92.79% | 9
|  |  | 基本支出 |  | 1207 |  | 1158
|  |  | 项目支出 |  | 61372 |  | 56911
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保障全区住房和城乡建设管理；2、保障全区住房保障工作的指导与实施；3、保障全区住房建设规划和实施；4、保障全区建设项目和建设工程招投标；5、推进全区建筑市场健康发展；6、确保2021年部门各项职能的实施和项目绩效目标的实现 |  |  |  | 1、2020年至2021年水城区城镇老旧小区改造户数任务数完成率为100%；2、完成保障性安居工程建设3968套，完成率105%；3、完成城市公共停车位建设500个，完成率100%；完成水城区第二小学海绵改造工程，7050㎡，完成率141%；4、完成城区供热工程约3.4万平，完成率100%；5、完成房地产销售面积41.227万平方米，同比增速15.1%，增速全市排名第一。6、完成房地产从业人员工资总额现价增速1.21万元，同比增速18.1%；7、完成2015年尖山棚户区590户的建设，其余项目预计在2022年初完成项目建设；8、完成背街小巷改造工作；9、城镇生活污水处理率达95%以上；10、进一步推进城市防涝工作，已基本消除区域内涝点；11、2021年我局招商引资任务为4亿元，引进项目任务为3个，已完成招商引资任务.12、完成双水河及周边管网改造，黑臭水体已经消除；13、水城县城镇污水处理一体化PPP项目目前已完成项目总投资3.92亿元；14、玉舍特色小镇PPP建设项目年完成产值约11000万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析分值 | 分值 | 单位自评得分 |  | 财政资金股室评分 |  | 财政绩效评价中心评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 预算收入完成率 | 1337 | 58069 |  | 2 | 2
|  |  | 三公经费控制率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% |  | 3 | 3
|  |  | 重点工作办结率 | ≥95% | ≥95% |  | 4 | 4
|  |  | 固定资产利用率 | 100% | 75% | 存在已无使用价值的资产待处置 | 3 | 2
|  |  | 招商引资项目 | 3个 | 3个 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （20分） | 预算资金拨付到位率 | 58069万元 | 58069万元 |  | 2 | 2
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 部分达成预期指标 | 内控制度制定有待于进一步完善 | 6 | 4
|  |  | 项目实施规范性 | 规范 | 达成预期指标 |  | 6 | 6
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 （5分） | 预算资金拨付到位及时率 | ≥95% | ≥95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 工作任务完成及时率 | ≥95% | ≥95% |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 （5分） | 支出不超出预算安排 | ≦62579万元 | =58069万元 |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益（5分） | 提升区域形象，营造良好营商环境 | 有效提升 | 部分达成预期指标 | 部分工作有待提升 | 5 | 4
|  | 社会效益（10分） | 提升单位工作效率 | 有效提升 | 部分达成预期指标 | 工作效率有待于进一步提升 | 3 | 2
|  |  | 保障群众住房安全 | 有效保障 | 达成预期指标 |  | 2 | 2
|  |  | 城市公共停车位建设任务 | 完成 | 达成预期指标 |  | 2 | 2
|  |  | 农村人居环境得到改善 | 有效保障 | 达成预期指标 |  | 3 | 3
|  | 生态效益（10分） | 解决乡镇集中点污水收集处理问题 | 有效解决 | 达成预期指标 |  | 4 | 4
|  |  | 建成水生态、水安全目标 | 建成 | 达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  | 水环境有害治理目标 | 完成 | 达成预期指标 |  | 3 | 3
|  | 可持续影响（5分） | 推进城乡可持续发展 | 环境治理，经济发展。 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥90% | 工作方式及效率还需进一步改善 | 5 | 4
小计 | [6 empty] | 90 | 84
总分 | [6 empty] | 100 | 93
自评结论 | 本单位自评份94分，基本完成本年度计划，具体情况如下：1、2020年至2021年水城区城镇老旧小区改造户数任务数完成率为100%；2、完成保障性安居工程建设3968套，完成率105%；3、完成城市公共停车位建设500个，完成率100%；完成水城区第二小学海绵改造工程，7050㎡，完成率141%；4、完成城区供热工程约3.4万平，完成率100%；5、完成房地产销售面积41.227万平方米，同比增速15.1%，增速全市排名第一。6、完成房地产从业人员工资总额现价增速1.21万元，同比增速18.1%；7、完成2015年尖山棚户区590户的建设，其余项目预计在2022年初完成项目建设；8、完成背街小巷改造工作；9、城镇生活污水处理率达95%以上；10、进一步推进城市防涝工作，已基本消除区域内涝点；11、2021年我局招商引资任务为4亿元，引进项目任务为3个，已完成招商引资任务.12、完成双水河及周边管网改造，黑臭水体已经消除；13、水城县城镇污水处理一体化PPP项目目前已完成项目总投资3.92亿元；14、玉舍特色小镇PPP建设项目年完成产值约11000万元。
财政资金股室审核意见
财政绩效评价中心审核意见
联系人： 黄召美 联系电话：8933699
说明：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。