## Sheet2
附件5
项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位（盖章）：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 项目负责人：尹军 |  | 联系方式：8932672
项目资金 （万元） | 项目名称：专用工作经费
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 项目资金总额 |  | 130 |  | 130 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  | 130 |  | 130
| 本级安排 |  | 130 |  | 130
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保障全区住房和城乡建设管理；2、保障全区住房保障工作的指导与实施；3、保障全区住房建设规划和实施；4、保障全区建设项目和建设工程招投标；5、推进全区建筑市场健康发展；6、确保2021年部门各项职能的实施和项目绩效目标的实现 |  |  |  | 1、2020年至2021年水城区城镇老旧小区改造户数任务数完成率为100%；2、完成保障性安居工程建设3968套，完成率105%；3、完成城市公共停车位建设500个，完成率100%；完成水城区第二小学海绵改造工程，7050㎡，完成率141%；4、完成城区供热工程约3.4万平，完成率100%；5、完成房地产销售面积41.227万平方米，同比增速15.1%，增速全市排名第一。6、完成房地产从业人员工资总额现价增速1.21万元，同比增速18.1%；7、完成2015年尖山棚户区590户的建设，其余项目预计在2022年初完成项目建设；8、完成背街小巷改造工作；9、城镇生活污水处理率达95%以上；10、进一步推进城市防涝工作，已基本消除区域内涝点；11、2021年我局招商引资任务为4亿元，引进项目任务为3个，已完成招商引资任务.12、完成双水河及周边管网改造，黑臭水体已经消除；13、水城县城镇污水处理一体化PPP项目目前已完成项目总投资3.92亿元；14、玉舍特色小镇PPP建设项目年完成产值约11000万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 老旧小区监督检查 | 30次以上 | 达成预期指标 |  | 4 | 4
|  |  | 房地产市场行为监督检查 | 30次以上 | 达成预期指标 |  | 4 | 4
|  |  | 展燃气安全宣传及检查 | 30次以上 | 达成预期指标 |  | 4 | 4
|  |  | 污水管网工程督查 | 30次以上 | 达成预期指标 |  | 4 | 4
|  |  | 保障性住房工程督查 | 30次以上 | 达成预期指标 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （20分） | 老旧小区监督检查覆盖率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 房地产市场行为监督检查覆盖率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 展燃气安全宣传及检查覆盖率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 污水管网工程督查覆盖率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （5分） | 工作任务完成及时率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 经费支出不超出预算安排 | ≦130万元 | =130万元 |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益（8分） | 提升单位工作效率 | 有效提升 | 部份达成预期指标 | 工作效率有待于进一步提升 | 8 | 7
|  | 经济效益（8分） | 提升区域形象，营造良好营商环境 | 有效提升 | 部份达成预期指标 | 资金紧张导致部分工作未能更好完成 | 8 | 7
|  | 生态效益（7分） | 解决乡镇集中点污水收集处理问题 | 有效解决 | 部份达成预期指标 | 资金紧张导致部分工作未能更好完成 | 7 | 6
|  | 可持续影响（7分） | 推进城乡可持续发展 | 环境治理，经济发展。 | 部份达成预期指标 | 资金紧张导致部分工作未能更好完成 | 7 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 干部职工满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 5
|  |  | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥85% | 工作方式及效率还需进一步改善 | 5 | 4
小计 | [6 empty] | 90 | 85
总分 | [6 empty] | 100 | 95
绩效自评结论 | 专项经费项目自评分为95分，专项经费保证单位开展如下工作：1、完成2020年至2021年水城区城镇老旧小区改造户数任务；2、完成保障性安居工程建设；3、完成城市公共停车位建设、完成水城区第二小学海绵改造工程；4、完成城区供热工程建设；5、完成房地产销售面积；6、完成房地产从业人员工资总额现价增速；7、完成2015年尖山棚户区590户的建设；8、完成背街小巷改造工作；9、城镇生活污水处理率达95%以上；10、进一步推进城市防涝工作，已基本消除区域内涝点；11、完成2021年我局招商引资任务；12、完成双水河及周边管网改造，黑臭水体已经消除；13、水城县城镇污水处理一体化PPP项目目前已完成项目总投资3.92亿元；14、玉舍特色小镇PPP建设项目年完成产值约11000万元。
财政资金股室审核意见
财政绩效评价中心审核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。