## Sheet1
附件5
项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位（盖章）：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |  |  |  | 项目负责人：祖志士 |  |  | 联系方式：8932149
项目资金 （万元） | 项目名称：农村老旧住房透风漏雨整治项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 项目资金总额 |  | 385.67 |  | 385.67 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  | 385.67 |  | 385.67
本级安排
| 上级补助 |  | 385.67 |  | 385.67
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成4个乡镇112户农户老旧住房透风漏雨拆除重建 |  |  |  | 完成4个乡镇112户农户老旧住房透风漏雨拆除重建
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 项目覆盖乡镇数 | 等于4个 | 4个 |  | 10 | 10
|  |  | 项目整治总户数 | 大于等于112户 | 112户 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 整治率 | 大于等于95% |  |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021.12.31 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） |  |  |  |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 改善居住条件 | 项目完成后，将切实改善农村居住条件 | 农村居住条件得到改善 |  | 15 | 15
经济效益
|  | 生态效益 | 改善村容村貌 | 项目完成后，将切实改善村容村貌 | 村容村貌得到改善 |  | 15 | 15
可持续影响
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 实施对象农户满意度 | 大于等于90% | 大于等于90% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 本年度绩效目标全部完成
财政资金股室审核意见
财政绩效评价中心审核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。