## Sheet1
附件5
项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位（盖章）：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |  |  |  | 项目负责人：秦峰 |  |  | 联系方式：8933971
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区购买商品房集中安置水城区玉源水库移民搬迁采购项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 项目资金总额 |  | 8673.6 | 0 | 4336.8 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  | 8673.6 | 0 | 4336.8
| 本级安排 |  | 8673.6 | 0 | 4336.8
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：通过招投标完成购买商品房集中安置水城区玉源水库移民搬迁采购麒龙公园里项目住宅195套，预约采购住宅总建筑面积暂定约23019.13平方米(最终以玉舍镇政府签订安置协议确定的产权面积为准)，解决玉源水库140户移民搬迁户的安置。目标2：改善玉源水库环境保护。目标3：化解玉源水库历史遗留问题，维护社会稳定。目标4：按照商品房交付使用标准，2023年6月30日交付使用。目标5：根据《购买商品房集中安置水城区玉源水库移民搬迁采购项目合同》“第四条 采购物业价款的支付时间及监管方式：为加快项目的建设争取早日交房，签订协议后30日内，由甲方向乙方支付暂定总房款的50%；在所购楼栋建筑主体封顶后，由甲方向乙方支付暂定总房款的40%；所采购楼栋竣工验收并达到交付使用条件后由甲方向乙方支付剩余总房款的10%”执行。 |  |  |  | 1.已完成制定水城区玉源水库移民搬迁集中团购安置方案；2.通过招投标已完成团购麒龙公园里项目1号地块暂定采购住宅195套，中标住宅采购单价:3768元/㎡(含水电、电视﹑燃气开户费和增值税价），解决玉源水库140户移民搬迁户的安置;3.已完成138户搬迁户，选定房源193套；4.项目已完成2号楼主体结构24层，3号楼主体结构25层，4号楼主体结构8层建设。5.支付暂定总房款的50%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 采购住宅套数 | 195套。 | 20 |  | 20 | 20
|  |  | 采购总建筑面积 | 采购总建筑面积暂定约23019.13平方米。
|  |  | 安置移民搬迁户数 | 140户。
|  | 质量指标 （20分） | 政府采购的规范性，合法合规，按政府大宗资产采购程序在交易中心公开招采程序。 | 合法合规 | 20 |  | 20 | 20
|  |  | 采购商品房工程质量，交房标准严格按照《商品房买卖合同》约定商品房交付使用标准执行。 | 政府相关职能部门验收合格。
|  |  | 采购合同执行率 | 100%
|  |  | 资金使用规范率 | 100%
|  | 时效指标 （5分） | 安置完成时间 | 2023-06-30 | 5 |  | 5 | 5
|  |  | 采购完成时间 | 2023-06-30
|  | 成本指标 （5分） | 采购预算金额 | ≤8673.6万元 | 5 |  | 5 | 5
|  |  | 采购单价 | 单价：3768元/㎡。
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 改善玉源水库环境保护问题 | 逐步改善。 | 10 |  | 10 | 10
|  |  | 化解玉源水库历史遗留问题的农户数。 | ≥140户。
|  |  | 维护社会稳定 | 得到稳定。
|  | 生态效益 | 改善玉源水库环境保护问题 | 逐步改善。 | 10 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 维护社会稳定 | 100% | 10 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 享受安置玉舍镇玉源水库移民群众满意度 | ≥90% | 10 |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 达到预期指标
财政资金股室审核意见
财政绩效评价中心审核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。