## Sheet1
附件5
项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位（盖章）：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |  |  |  | 项目负责人：付誉 |  |  | 联系方式：0858-8933669
项目资金 （万元） | 项目名称：水城县2015年朝阳片区城市棚户区改造项目（一期）
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 项目资金总额 |  | 707.966 |  | 707.966 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  | 707.966 |  | 707.966
本级安排
| 上级补助 |  | 707.966 |  | 707.966
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 主要建设内容为:完成装饰装修15%；安装工程25%；市政配套工程完成30%； |  |  |  | 完成装饰装修工程15%；安装工程25%；市政配套工程完成30%；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 装饰装修工程 | ≥15% | 15% |  | 10 | 10
|  |  | 安装工程 | ≥25% | 25% |  | 5 | 5
|  |  | 市政配套工程 | ≥30% | 30% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 工程质量 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 完工时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目年度投资 | 707.97万元 | 707.97万元 |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 棚户区居民居住条件 | 有效改善棚户区居民居住条件、促进社会和谐 | 达到预期目标 |  | 20 | 20
经济效益
生态效益
|  | 可持续影响 | 主要项目发挥作用年限 | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≧80% | 100% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 建设任务已全部完成，预算资金执行率100%，自评得分100分
财政资金股室审核意见
财政绩效评价中心审核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。