水城区住房和城乡建设局关于

- 2021年城镇保障性住房租赁补贴自评报告

根据《水城区财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（水财通﹝2021﹞27号）文件精神及要求，现将水城区2021年城镇保障性住房租赁补贴发放情况汇报如下：

- 绩效自评基本情况

（一）项目概况：2021年我区租赁补贴任务是200户，2021年全区累计新增租赁补贴17户，累计发放租赁补贴共发放租赁补贴740户次、2177人次，发放资金83.195万元，其中第一季发放212户，621人，发放资金23.383万元；第二季度发放212户、626人、发放金额23.572万元；第三季度发放157户、460人、发放金额17.841万元；第四季度发放159户、470人、发放金额18.399万元。在第一季度就超额完成了2021年200户的目标任务。

- （二）资金使用情况。

- 我区认真落实中央和省、市专项补助资金使用的各项规定，按照“统筹使用、统一管理，分账核算、严格预算，专款专用、跟踪问效”的原则，认真履行对资金分配、拨付、使用、管理等环节的监督管理。2021年我区住房保障租赁补贴预算数为207.4万元（资金文号为黔财综［2020］87号、黔财综［2021］18号），到位的中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金83.195万元。本年度共执行使用资金83.195万元，执行率100%。

- （三）绩效目标实现情况。

（1）产出指标完成情况。

①数量指标。2021年计划完成200户租赁补贴发放，全年共发放租赁补贴740户次、2177人次，发放资金83.195万元，已超额完成目标任务，实际完成值100%。

②质量指标。2021年租赁补贴发放均按照省、市要求的季度发放，发放到位率100%。

③时效指标。2021年租赁补贴发放完成比例100%，实际完成值100%。

④成本指标。2021年租赁补贴预算发放资金83.195万元，四个季度实际发放83.195万元。

（2）效益指标完成情况。

①社会效益。为维护当地社会稳定而解决住房困难家庭户数200户，实际完成740户次。

②可持续影响指标。完善了小区配套基础设施，改善了小区居住环境，达到预期指标。

③经济效益。提升住房困难群体住房状况，切实提高人民群众满意度和获得感

- （3）满意度指标。

社会公众或服务对象满意度：2021年经对租赁补贴保障的居民进行满意度调查，满意度指标达到100%，超过预期指标。

- 管理情况。

根据《水城县城镇住房保障租赁补贴实施方案》水府办发〔2018〕142 号文件精神，我区保障性住房租赁补贴采取“三审两公示”程序进行，（一）保障方式及额度是：向符合条件的城镇中、低收入住房困难家庭发放租赁补贴，由其自行承租住房，根据住房保障家庭的困难程度，实行按季度和人均住房面积差额发放补贴，城镇住房保障家庭人均住房面积，以 15 平方米为标准租赁补贴资金由水城建行按季度代发。（二）租赁补贴准入线：1.住房保障标准为人均 15 平方米（不含 15 方米），以后如有调整以区人民政府的批文为准。2.收入线保障标准为 2355 元/月（水城区 2017 年最低人均月工资收入标准的 1.5 倍，即：1570×1.5=2355）以后如有调整以区县人民政府的批文为准。（三）发放标准

- 一般住房保障家庭的发放标准：家庭月补贴金额=（15平方米-家庭人均住房面积）×8 元/平方米×家庭人口；2.城镇住房保障家庭中五保家庭、低保、建档立卡的贫困户、残疾、优抚对象、退伍军人等家庭发放标准：家庭月补贴金额=（15 平方米-家庭人均住房面积）×10 元/平方米×家庭人口。

（五）制度建设：我区在吃透上级政策的基础上，结合本区实际，不断建立健全保障性住房政策框架。一是根据《关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（黔建保发〔2017〕2号）、《关于做好住房保障工作有关自查的通知》（黔建保字〔2018〕484号）等文件精神及要求，制定了《水城县城镇住房保障租赁补贴实施方案》。

- （六）信息公开及信息系统建设情况：一是我区严格按照《关于统一住房保障信息网上公开格式的通知》（黔建保通〔2012〕536号）要求，在区政务网站建立了住房保障专栏，并按时公开住房保障信息，及时将保障性安居工程建设年度计划、建设情况、保障性

二、绩效评价情况

按照《水城区财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（水财通﹝2021﹞27号）文件精神及要求，我局从资金管理、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标等多方面对我区2021年中央财政资金使用绩效进行了详细的自我评价，自评结果为优秀，自评打分为99分。

- 三、存在的主要问题

- 工作机制不完善，部门协作配合不够。全县范围内没有形成房管、公安、民政、住建、财政、金融、工商、税务等部门信息资源共享机制，而且保障户收入情况变动性大，财产收入信息的实时更新和同步核准比较困难，对保障对象家庭收入等情况无法及时核实掌握，致使保障性住房准入资格核实认定、动态退出等工作存在很大难度。

四、下一步工作打算

建立健全信息共享平台，确保保障户信息跟踪的及时、准确，完善退出机制；加强住房保障政策的宣传力度，不断完善制度建设公租房信息系统，做好剩余房源的分配及租赁补贴发放工作，努力做到应保尽保，深化公开力度，自觉接受群众监督，兼顾公平正义。

六盘水市水城区住房和城乡建设局

2022年1月21日