## 污水处理基础设施
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：15519883992
项目资金 （万元） | 项目名称：污水处理基础设施建设项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 500 | 500 |  | 10分
1.财政拨款
| 本级安排 | [5 empty] | 10分
| 上级补助 |  |  | 500 | 500
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 污水处理基础设施建设项目，完成建设污水处理厂13座、污水处理收集系统干管长度1400米、支管长度1300米。 |  |  |  | 污水处理基础设施建设项目，完成建设污水处理厂13座、污水处理收集系统干管长度1400米、支管长度1300米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 完成建设污水处理厂 | 13座 | 13座 |  | 10 | 10
|  |  | 污水处理收集系统支管长度 | 1300米 | 1300米 |  | 5 | 5
|  |  | 污水处理收集系统干管长度 | 1400米 | 1400米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 竣工验收合格率 | 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  |  | 新建管网运行率 | 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 项目按计划开工时限 | 2022年1月 | 2022年1月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目按计划完工时限 | 2022年12月 | 2022年12月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 对周边产生的社会效益 | 促进水城区经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 | 促进水城区经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 |  | 10 | 10
|  | 经济效益 | 对周边产生的经济效益 | 促进水城区经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 | 促进水城区经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 污水处理厂修建产生的生态效益 | 保护周边生态环境，提升玉舍镇居民生活质量 | 保护周边生态环境，提升玉舍镇居民生活质量 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 玉舍特色小镇可持续发展指标 | 自然、经济、社会协调发展 | 自然、经济、社会协调发展 |  | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会满意度 | 98% | 98% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 新型城镇化建设专项
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：15519883992
项目资金 （万元） | 项目名称：新型城镇化建设专项
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  | 50 |  | 38 |  | 10分
1.财政拨款
| 本级安排 |  | 50 |  | 38 |  | 10分
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城县玉舍特色小镇PPP项目绩效目标是已建设承接产业转移为特色的综合性特色新城镇，确保水城区玉舍镇经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源，促进玉舍建设、规范城乡规划管理。 |  |  |  | 水城县玉舍特色小镇PPP项目绩效目标是已建设承接产业转移为特色的综合性特色新城镇，确保水城区玉舍镇经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源，促进玉舍建设、规范城乡规划管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 道路工程 | 3600千米 | 3600千米 |  | 4 | 4
|  |  | 农产品交易中建筑面积 | 10000平方米 | 10000平方米 |  | 2 | 2
|  |  | 湿地公园 | 4处，占地面积20540平方米 | 4处，占地面积20540平方米 |  | 2 | 2
|  |  | 综合展览馆 | 2600平方米 | 2600平方米 |  | 2 | 2
|  |  | 步行道 | 15平方米 | 15平方米 |  | 2 | 2
|  |  | 幼儿园建筑面积 | 7000平方米 | 7000平方米 |  | 2 | 2
|  |  | 玉舍特色小镇PPP项目 | 2022年需支付回购款45035922.82万元 | 2022年需支付回购款45035922.82万元 |  | 2 | 2
|  |  | 体育中心建筑面积 | 5000平方米 | 5000平方米 |  | 2 | 2
|  |  | 河道综合整治 | 整治长度3千米，整治流域面积73000平方米 | 整治长度3千米，整治流域面积73000平方米 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （20分） | 项目工程验收合格率 | 1 | 1 |  | 10 | 10
|  |  | 项目已完工建设质量配套设施达标 | 合格 | 合格 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 水城县玉舍特色小镇PPP项目剩下工程完成时间 | 2022年12月31日完成 | 2022年12月31日完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目成本 | 50万元 | 50万元 |  | 3 | 3
|  |  | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 对玉舍周边产生的社会效益 | 促进水城区玉舍镇经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 | 促进水城区玉舍镇经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 |  | 10 | 10
|  | 经济效益 | 对玉舍镇周边产生的经济效益 | 促进水城区玉舍镇经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 | 促进水城区玉舍镇经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 污水处理厂修建产生的生态效益 | 保护玉舍周边生态环境，提升玉舍镇居民生活质量 | 保护玉舍周边生态环境，提升玉舍镇居民生活质量 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 玉舍特色小镇可持续发展指标 | 玉舍镇自然、经济、社会协调发展 | 玉舍镇自然、经济、社会协调发展 |  | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会满意度 | 98% | 98% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 污水处理一体化ppp项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：15519883992
项目资金 （万元） | 项目名称：水城县城镇污水处理一体化PPP项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  | 1680 |  | 1291 |  | 10分
1.财政拨款
| 本级安排 |  | 1680 |  | 1291 |  | 10分
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城县污水处理一体化建设 PPP 项目以水城县的定位和发展为前提，以建设现代化城镇基础设施为导向，充分考虑城镇污水问题对城镇发展的影响，打造一体化的污水处理系统，走可持续发展之路。本项目提供的公共产品和服务是 25 座污水处理厂及其配套设施和污水处理 一体化服务，污水处理厂将生活污水、农业污水、工业污水进行清洁处理，转化成符合相关标准的水资源。污水处理厂的分布基本覆盖水城所有乡镇，总占地面积 455.5 亩，设计日处理污水 80500 吨。本项目的实施将促进水城县的发展，完善城镇基础设施，解决污水处理难的问题，实现绿色环保经济，促进社会和谐发展。 |  |  |  | 水城县污水处理一体化建设 PPP 项目以水城县的定位和发展为前提，以建设现代化城镇基础设施为导向，充分考虑城镇污水问题对城镇发展的影响，打造一体化的污水处理系统，走可持续发展之路。本项目提供的公共产品和服务是 25 座污水处理厂及其配套设施和污水处理 一体化服务，污水处理厂将生活污水、农业污水、工业污水进行清洁处理，转化成符合相关标准的水资源。污水处理厂的分布基本覆盖水城所有乡镇，总占地面积 455.5 亩，设计日处理污水 80500 吨。本项目的实施将促进水城县的发展，完善城镇基础设施，解决污水处理难的问题，实现绿色环保经济，促进社会和谐发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 污水处理厂25座 | 25座 | 25座 |  | 10 | 10
|  |  | 日处理污水 | 80500 吨 | 80500 吨 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 竣工验收合格率 | 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  |  | 新建管网运行率 | 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 项目按计划开工时限 | 2022年1月 | 2022年1月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目按计划完工时限 | 2022年12月 | 2022年12月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 对周边产生的社会效益 | 促进水城区经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 | 促进水城区经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 |  | 10 | 10
|  | 经济效益 | 对周边产生的经济效益 | 促进水城区经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 | 促进水城区经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 污水处理厂修建产生的生态效益 | 保护周边生态环境，提升玉舍镇居民生活质量 | 保护周边生态环境，提升玉舍镇居民生活质量 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 玉舍特色小镇可持续发展指标 | 自然、经济、社会协调发展 | 自然、经济、社会协调发展 |  | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会满意度 | 98% | 98% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 双水社区城市排水防涝工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：15519883992
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区双水城区双水社区城市排水防涝工程
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  | 419 |  | 419 | 100% | 10分 | 10分
1.财政拨款
| 本级安排 |  | 419 |  | 419 | 100% | 10分 | 10分
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城区双水城区双水社区城市排水防涝工程完成新建管网1.57公里，完成总产值为419万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。 |  |  |  | 水城区双水城区双水社区城市排水防涝工程完成新建管网1.57公里，完成总产值为419万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 卡达凯斯人工湖路口新建管网 | 300 米 | 300 米 |  | 4 | 4
|  |  | 双水河末端入河口新建检查井 | 20 座 | 20 座 |  | 2 | 2
|  |  | 附属设施工程 | 4 个 | 4 个 |  | 2 | 2
|  |  | 卡达凯斯人工湖路口新建检查井 | 11 座 | 11 座 |  | 2 | 2
|  |  | 烟草公司门前新建检查井 | 12 座 | 12 座 |  | 2 | 2
|  |  | 烟草公司门前新建管网 | 340 米 | 340 米 |  | 2 | 2
|  |  | 锦绣名门小区新建管网 | 370 米 | 370 米 |  | 2 | 2
|  |  | 锦绣名门小区新建检查井 | 13 座 | 13 座 |  | 2 | 2
|  |  | 双水河末端入河口新建管网 | 560 米 | 560 米 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （20分） | 竣工验收合格率 | 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  |  | 新建管网运行率 | 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 项目按计划开工时限 | 2022年1月 | 2022年1月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目按计划完工时限 | 2022年12月 | 2022年12月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （5分） | 项目投入指标 | 4190000 元 | 4190000 元 |  | 3 | 3
|  |  | 项目或定额成本控制率 | 100 % | 100 % |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 项目受益人数 | 15000人 | 15000人 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 改善城镇生态环境质量 | 稳步提升 | 稳步提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 提高人民群众生活和健康水平 | 稳步提升 | 稳步提升 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 98% | 98% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 小山居委城市排水
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：15519883992
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  | 243 |  | 81 |  | 10分 | 10分
1.财政拨款
| 本级安排 |  | 243 |  | 81 |  | 10分 | 10分
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程完成新建管网1.05公里，完成总产值为243万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。 |  |  |  | 水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程完成新建管网1.05公里，完成总产值为243万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 金山路新建检查井 | 9 座 | 9 座 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 诚信路新建管网 | 360 米 | 360 米 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 水城大道金山路至以朵大道路口新建管网 | 430 米 | 430 米 |  | 5 | 5
|  |  | 附属设施工程 | 3 个 | 3 个 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 水城大道金山路至以朵大道路口新建检查井 | 15 座 | 15 座 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 金山路新建管网 | 260 米 | 260 米 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 诚信路新建检查井 | 12 座 | 12 座 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （20分） | 新建管网运行率 | 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 | 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 项目按计划完工时限 | 2022年12月 | 2022年12月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目按计划开工时限 | 2022年1月 | 2022年1月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （5分） | 项目投入指标 | 243 万元 | 243 万元 |  | 3 | 3
|  |  | 项目或定额成本控制率 | 100 % | 100 % |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 项目受益人数 | 20000 人 | 20000 人 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 改善城镇生态环境质量 | 稳步提升 | 稳步提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 提高人民群众生活和健康水平 | 稳步提升 | 稳步提升 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 项目业主单位满意度 | 90 % | 90 % |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 双水片区雨污管网
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：15519883992
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区双水片区雨污管网建设项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  | 1300 |  | 400 |  | 10分 | 10分
1.财政拨款
| 本级安排 |  | 1300 |  | 400 |  | 10分 | 10分
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城区双水雨污管网改造项目，项目估算总投资2100万元，本期申请资金1300万元（其中建筑安装工程费1815.05万元，其他费184.95万元，预备费100万元）改造污水管网，改造雨水官管网，安装通信管道，完善城市排水防涝设施，改善人民群众生活工作环境，居住环境，改善城区水体环境。 |  |  |  | 水城区双水雨污管网改造项目，项目估算总投资2100万元，本期申请资金1300万元（其中建筑安装工程费1815.05万元，其他费184.95万元，预备费100万元）改造污水管网，改造雨水官管网，安装通信管道，完善城市排水防涝设施，改善人民群众生活工作环境，居住环境，改善城区水体环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | DN500雨水管清淤 | 450.28 m3 | 450.28 m3 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 安装通信管道 | 7170 m | 7170 m |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 新建DN500污水管 | 3585 m | 3585 m |  | 5 | 5
|  |  | 新建DN500雨水管 | 4158.6 m | 4158.6 m |  | 2.5 | 2.5
|  |  | DN500污水管清淤 | 492.49 m3 | 492.49 m3 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | DN500污水管非开挖修复 | 1075.5 m | 1075.5 m |  | 2.5 | 2.5
|  |  | DN500雨水管非开挖修复 | 717 m | 717 m |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （20分） | 安装通讯管道验收合格率 | 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  |  | 改造雨水官网验收合格率 | 100 % | 100 % |  | 5 | 5
|  |  | 改造污水官网的验收合格率 | 100 % | 100 % |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （5分） | 按时完工 | 2022年10月开工2023年10月完工 | 2022年10月开工2023年10月完工 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | 100 % | 100 % |  | 3 | 3
|  |  | 项目所需资金 | 21000000 元 | 21000000 元 |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 改善人民群众生活工作环境，居住环境 | 得到改善 | 得到改善 |  | 10 | 10
|  | 经济效益 | 项目的建设工能够带动项目区的务工率提升，增加了就业，增加收入来源 | 有效带动 | 有效带动 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 改善城区水体环境，完善城市排水防涝设施，完善居住环境 | 得到改善 | 得到改善 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 改造区居民满意度提高 | 95% | 95% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。