## 水城区双水城区朝阳社区城市排水防涝工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：8933990
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区双水城区朝阳社区城市排水防涝工程
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 261 | 261 |  | 10分 | 10分
| 1.财政拨款 |  |  | 261 | 261
本级安排
| 上级补助 |  |  | 261 | 261
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城区双水城区朝阳社区城市排水防涝工程完成新建管网1.2公里，完成总产值为261万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。 |  |  |  | 水城区双水城区朝阳社区城市排水防涝工程完成新建管网1.2公里，完成总产值为261万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 诚信路口至区医院新建检查井 | =13座 | 13 座 |  | 2 | 2
|  |  | 朝阳矿区新建管网 | =320米 | 320 米 |  | 3 | 3
|  |  | 诚信路交叉口新建检查井 | =18座 | 18 座 |  | 2 | 2
|  |  | 诚信路交叉口新建管网 | =510米 | 510 米 |  | 3 | 3
|  |  | 朝阳矿区新建检查井 | =11座 | 11 座 |  | 2 | 2
|  |  | 附属设施工程 | =3个 | 3 个 |  | 3 | 3
|  |  | 诚信路口至区医院新建管网 | =370米 | 370 米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 新建管网运行率 | =100% | 100 % |  | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 | =100% | 100 % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 项目按计划完工时限 | 2023年1月 | 达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  | 项目按计划开工时限 | 2023年12月 | 达成预期指标 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100 % |  | 3 | 3
|  |  | 项目投资指标 | =261万元 | 261万元 |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 提高人民群众生活和健康水平 | 稳步提升 | 达成预期指标 |  | 10 | 10
|  |  | 项目受益人数 | ≥25000人 | 25000人 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 改善城镇生态环境质量 | 稳步提升 | 达成预期指标 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 项目业主单位满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 水城县城镇污水处理一体化PPP项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：8933990
项目资金 （万元） | 项目名称：水城县城镇污水处理一体化PPP项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 389 | 389 |  | 10分 | 10分
| 1.财政拨款 |  |  | 389 | 389
本级安排
| 上级补助 |  |  | 389 | 389
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城县城镇污水处理一体化PPP项目由东部片区、西部片区、南部片区和北部片区组成，共计在水城区范围内建设25座污水处理厂，项目可研总投资10.44亿元，污水处理厂规模为2.27万吨/日，建设污水配套管网477km。 |  |  |  | 水城县城镇污水处理一体化PPP项目由东部片区、西部片区、南部片区和北部片区组成，共计在水城区范围内建设25座污水处理厂，项目可研总投资10.44亿元，污水处理厂规模为2.27万吨/日，建设污水配套管网477km。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 污水处理厂25座 | =25座 | 25座 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （20分） | 竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 项目建成时间 | =2023年 | 2023年 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 2023年建设所需资金 | =289万元 | 289万元 |  | 2 | 2
|  |  | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% |  | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 进一步加快城镇化进程 | =90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 经济效益 | 带动周边贫困户劳动就业 | ≤2000人 | 2000人 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 改善水城区周边水体环境质量 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 周边居民幸福感提升 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：8933990
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 162 | 162 |  | 10分 | 10分
| 1.财政拨款 |  |  | 162 | 162
本级安排
| 上级补助 |  |  | 162 | 162
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程完成新建管网0.99公里，完成总产值为162万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。 |  |  |  | 水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程完成新建管网0.99公里，完成总产值为162万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 水城大道金山路至以朵大道路口新建检查井 | ＝ 15 座 | 15 座 |  | 2 | 2
|  |  | 诚信路新建检查井 | ＝ 12 座 | 12座 |  | 3 | 3
|  |  | 金山路新建检查井 | ＝ 9 座 | 9 座 |  | 2 | 2
|  |  | 金山路新建管网 | ＝ 250 米 | 250 米 |  | 3 | 3
|  |  | 附属设施工程 | ＝ 3 个 | 3个 |  | 2 | 2
|  |  | 水城大道金山路至以朵大道路口新建管网 | ＝ 430 米 | 430米 |  | 3 | 3
|  |  | 诚信路新建管网 | ＝ 306 米 | 306 米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 竣工验收合格率 | ＝ 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  |  | 新建管网运行率 | ＝ 100 % | 100 % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 项目按计划开工时限 | 2023年1月 | 达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  | 项目按计划完工时限 | 2023年12月 | 达成预期指标 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （5分） | 项目投入指标 | =100% | 100 % |  | 3 | 3
|  |  | 项目或定额成本控制率 | =162万元 | 162万元 |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 项目受益人数 | ≥ 20000 人 | 20000人 |  | 10 | 10
|  |  | 提高人民群众生活和健康水平 | 稳步提升 | 达成预期指标 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 改善城镇生态环境质量 | 稳步提升 | 达成预期指标 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 项目业主单位满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 水城县城镇污水处理一体化PPP项目 (2)
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：8933990
项目资金 （万元） | 项目名称：水城县城镇污水处理一体化PPP项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 3237 | 3237 |  | 10分 | 10分
| 1.财政拨款 |  |  | 3237 | 3237
本级安排
| 上级补助 |  |  | 3237 | 3237
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城县城镇污水处理一体化PPP项目由东部片区、西部片区、南部片区和北部片区组成，共计在水城区范围内建设25座污水处理厂，项目可研总投资10.44亿元，污水处理厂规模为2.27万吨/日，建设污水配套管网477km。 |  |  |  | 水城县城镇污水处理一体化PPP项目由东部片区、西部片区、南部片区和北部片区组成，共计在水城区范围内建设25座污水处理厂，项目可研总投资10.44亿元，污水处理厂规模为2.27万吨/日，建设污水配套管网477km。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 水城县污水处理厂数量 | ＝ 25 座 | 25座 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （20分） | 项目验收合格率 | ＝ 100 % | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 项目建成时间 | ＝ 2023 年 | 2023年 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 2023年建设所需资金 | ＝ 3237 万元 | 3237万元 |  | 2 | 2
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝ 100 % | 100% |  | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 带动周边贫困户劳动就业 | ≤ 200 人 | 200人 |  | 10 | 10
|  | 经济效益 | 进一步加快城镇化进程 | 稳步提升 | 达成预期指标 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 改善水城区周边水体环境质量 | ≥ 95 % | 95% |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 周边居民幸福感提升 | ≥ 98 % | 98% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 乡镇生活污水处理设施及配套管网提升工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：8933990
项目资金 （万元） | 项目名称：乡镇生活污水处理设施及配套管网提升工程
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 630 | 630 |  | 10分 | 10分
| 1.财政拨款 |  |  | 630 | 630
本级安排
| 上级补助 |  |  | 630 | 630
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是到2023年底，完成水城区建制镇的生活污水设施配套污水管网的提升工作，实现污水收集率达90%以上，全面提升生活污水的收集能力。二是通过完善的污水收集管网，提高各污水处理厂的污水负荷率。三是建设和完善乡镇污水管网建设，减少生活污水直排、乱排、漏排等现象，促进新型城镇化建设，为乡村振兴打下坚实基础。 |  |  |  | 一是到2023年底，完成水城区建制镇的生活污水设施配套污水管网的提升工作，实现污水收集率达90%以上，全面提升生活污水的收集能力。二是通过完善的污水收集管网，提高各污水处理厂的污水负荷率。三是建设和完善乡镇污水管网建设，减少生活污水直排、乱排、漏排等现象，促进新型城镇化建设，为乡村振兴打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 污水收集率 | ≥ 90 % | 90% |  | 10 | 10
|  |  | 新建污水管网 | ＝ 41620 米 | 41620米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 竣工验收合格率 | ＝ 100 % | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 新建管网运行率 | ＝ 100 % | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 项目按计划完工时限 | 2023年12月31日 | 达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  | 项目按计划开工时限 | 2023年1月1日 | 达成预期指标 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （5分） | 项目投入指标 | ＝ 630 万元 | 630万元 |  | 3 | 3
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝ 100 % | 100% |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 提高人民群众生活和健康水平 | 稳步提升 | 达成预期指标 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 | 改善城镇生态环境质量 | 稳步提升 | 达成预期指标 |  | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 项目业主单位满意度 | ≥ 90 % | 90% |  | 10 | 10
小计 | [7 empty] | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 新型城镇化项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：8933990
项目资金 （万元） | 项目名称：新型城镇化项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  | 50 |  | 50 |  | 10分 | 10分
| 1.财政拨款 |  | 50 |  | 50
| 本级安排 |  | 50 |  | 50
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是到2023年底，完成水城区建制镇的生活污水设施配套污水管网的提升工作，实现污水收集率达90%以上，全面提升生活污水的收集能力。二是通过完善的污水收集管网，提高各污水处理厂的污水负荷率。三是建设和完善乡镇污水管网建设，减少生活污水直排、乱排、漏排等现象，促进新型城镇化建设，为乡村振兴打下坚实基础。 |  |  |  | 一是到2023年底，完成水城区建制镇的生活污水设施配套污水管网的提升工作，实现污水收集率达90%以上，全面提升生活污水的收集能力。二是通过完善的污水收集管网，提高各污水处理厂的污水负荷率。三是建设和完善乡镇污水管网建设，减少生活污水直排、乱排、漏排等现象，促进新型城镇化建设，为乡村振兴打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 建成区人口 | ≥ 32 万人 | 32 万人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （20分） | 城镇化率 | > 60 % | 65% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 建成时间 | ≤ 2025 年 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | ＝ 100 % | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年项目需投入资金 | ＝ 50 万元 | 50万元 |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 新型城镇化 | ＝ 60 % | 60% |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 中心建成区居民满意度 | ≥ 98 % | 99% |  | 10 | 10
小计 | [7 empty] | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 水城区PPP项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：8933990
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区PPP项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  | 200 |  | 200 |  | 10分 | 10分
| 1.财政拨款 |  | 200 |  | 200
| 本级安排 |  | 200 |  | 200
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水城县城镇污水处理一体化PPP项目由东部片区、西部片区、南部片区和北部片区组成，共计在水城区范围内建设25座污水处理厂，项目可研总投资10.44亿元，污水处理厂规模为2.27万吨/日，建设污水配套管网477km。 |  |  |  | 水城县城镇污水处理一体化PPP项目由东部片区、西部片区、南部片区和北部片区组成，共计在水城区范围内建设25座污水处理厂，项目可研总投资10.44亿元，污水处理厂规模为2.27万吨/日，建设污水配套管网477km。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 本次申请资金 | ＝ 200 万元 | 200万元 |  | 10 | 10
|  |  | 水城县污水处理厂 | ＝ 25 座 | 25座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 未建成污水处理厂 | ＝ 14 座 | 14座 |  | 5 | 5
|  |  | 项目验收合格率 | ≥ 98 % | 98% |  | 5 | 5
|  |  | 已建成的污水处理厂 | ＝ 11 座 | 11座 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 项目建成时间 | ＝ 2023 年 | 2023年 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | ＝ 100 % | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 项目本次申请资金 | ＝ 200 万元 | 200万元 |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 带动周边贫困户劳动就业 | < 20000 人 | 19000 |  | 10 | 10
|  |  | 进一步加快城镇化进程 | ＝ 80 % | 80% |  | 10 | 10
|  |  | 改善水城区周边乡镇人居生活环境 | ≥ 95 % | 95% |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 周边居民幸福感 | ≥ 99 % | 99% |  | 10 | 10
小计
总分 | [6 empty] | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 六盘水市水城区以朵片区老旧燃气管道更新改造项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：8933990
项目资金 （万元） | 项目名称：六盘水市水城区以朵片区老旧燃气管道更新改造项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 1419 | 1419 | 100% | 10分 | 10分
| 1.财政拨款 |  |  | 1419 | 1419
本级安排
| 上级补助 |  |  | 1419 | 1419 | 100%
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 采购燃气管道De110PE管4000米，采购De90PE管1600米，采购De63PE管2400米，采购镀锌钢管13000米，采购厨房天然气套装2000套，项目建设可进一步解决水城区以朵片区市政燃气管道老化、居民户内燃气管道存在安全隐患问题，改善居民生活条件，提升居民生活品质，增强居民获得感、幸福感、安全感，让城区居民共享改革发展成果。 |  |  |  | 采购燃气管道De110PE管4000米，采购De90PE管1600米，采购De63PE管2400米，采购镀锌钢管13000米，采购厨房天然气套装2000套，项目建设可进一步解决水城区以朵片区市政燃气管道老化、居民户内燃气管道存在安全隐患问题，改善居民生活条件，提升居民生活品质，增强居民获得感、幸福感、安全感，让城区居民共享改革发展成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 镀锌钢管 | ＝ 13000 米 | 13000米 |  | 10 | 10
|  |  | 厨房天然气套装 | ＝ 2000 套 | 2000套 |  | 5 | 5
|  |  | 更新改造燃气管道 | ＝ 8000 米 | 8000米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 设施设备采购合格率 | ＝ 100 % | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 项目完工时间2024年6月底以前 | 2024年6月底以前 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 老旧燃气管道更新改造项目成本 | ≤ 2377.99 万元 | 2377.99万元 |  | 3 | 3
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝ 100 % | 100% |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 改善2000套居民燃气管道设施 | ＝ 2000 套 | 2000套 |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 被改造小区居民满意度 | ≥ 90 % | 90% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 六盘水市水城区朝阳片区老旧燃气管道更新改造项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：马超 |  |  | 联系方式：8933990
项目资金 （万元） | 项目名称：六盘水市水城区朝阳片区老旧燃气管道更新改造项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 2779 | 2779 | 100% | 10分 | 10分
| 1.财政拨款 |  |  | 2779 | 2779
本级安排
| 上级补助 |  |  | 2779 | 2779 | 100%
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 更新改造朝阳片区市政燃气管道（PE)管16000米，无缝钢管12180米，镀锌钢管12000米，更新改造朝阳片区4000户居民，改装燃气表，改造入户燃气管及管件等 |  |  |  | 更新改造朝阳片区市政燃气管道（PE)管16000米，无缝钢管12180米，镀锌钢管12000米，更新改造朝阳片区4000户居民，改装燃气表，改造入户燃气管及管件等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 无缝钢管 | ＝ 12180 米 | 12180米 |  | 10 | 10
|  |  | 市政燃气管道（PE)管 | ＝ 16000 米 | 16000米 |  | 5 | 5
|  |  | 镀锌钢管 | ＝ 12000 米 | 12000米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 设施设备采购合格率 | ＝ 100 % | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 项目完工时间为2024年6月底以前 | 2024年6月底以前 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | ＝ 100 % | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 老旧燃气管道更新改造项目成本 | ≤4631.24 万元 | 4631.24万元 |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 改善4000套居民燃气管道设施 | ＝ 4000 套 | 4000套 |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 被改造小区居民满意度 | ≥ 90 % | 90% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 项目已完成，自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 水城区购买商品房集中安置水城区玉源水库移民搬迁采购项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）：水城区住房和城乡建设局 |  |  |  | 项目负责人：秦峰 |  |  | 联系方式：8933971
项目资金 （万元） | 项目名称：采购麒龙公园里商品房安置玉源水库搬迁户项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 项目资金总额 |  |  | 802.4455 | 802.4455 | 100% | 10 | 10
1.财政拨款
| 本级安排 |  |  | 802.4455 | 802.4455
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：通过招投标完成购买商品房集中安置水城区玉源水库移民搬迁采购麒龙公园里项目住宅195套，预约采购住宅总建筑面积暂定约23019.13平方米(最终以玉舍镇政府签订安置协议确定的产权面积为准)，解决玉源水库140户移民搬迁户的安置。目标2：改善玉源水库环境保护。目标3：化解玉源水库历史遗留问题，维护社会稳定。目标4：按照商品房交付使用标准，2023年6月30日交付使用。目标5：根据《购买商品房集中安置水城区玉源水库移民搬迁采购项目合同》“第四条 采购物业价款的支付时间及监管方式：为加快项目的建设，争取早日交房，签订协议后30日内，由甲方向乙方支付暂定总房款的50%；在所购楼栋建筑主体封顶后，由甲方向乙方支付暂定总房款的40%；所采购楼栋竣工验收并达到交付使用条件后，由甲方向乙方支付剩余总房款的10%”执行。 |  |  |  | 1.已完成制定水城区玉源水库移民搬迁集中团购安置方案；2.通过招投标已完成团购麒龙公园里项目1号地块暂定采购住宅195套，中标住宅采购单价:3768元/㎡(含水电、电视﹑燃气开户费和增值税价），解决玉源水库140户移民搬迁户的安置;3.已完成138户搬迁户，选定房源195套；4.项目完成并交付。5.支付尾款802.445544万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政资金股室评分 | 财政绩效评价中心评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 采购住宅套数 | 195套。 | 20 |  | 20 | 20
|  |  | 采购总建筑面积 | 采购总建筑面积暂定约23019.13平方米。
|  |  | 安置移民搬迁户数 | 140户。
|  | 质量指标 （20分） | 政府采购的规范性，合法合规，按政府大宗资产采购程序在交易中心公开招采程序。 | 合法合规 | 20 |  | 20 | 20
|  |  | 采购商品房工程质量，交房标准严格按照《商品房买卖合同》约定的商品房交付使用标准执行。 | 政府相关职能部门验收合格。
|  |  | 采购合同执行率 | 100%
|  |  | 资金使用规范率 | 100%
|  | 时效指标 （5分） | 安置完成时间 | 2023-06-30 | 5 |  | 5 | 5
|  |  | 采购完成时间 | 2023-06-30
|  | 成本指标 （5分） | 采购预算金额 | ≤8673.6万元 | 5 |  | 5 | 5
|  |  | 采购单价 | 单价：3768元/㎡。
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 改善玉源水库环境保护问题 | 逐步改善。 | 10 |  | 10 | 10
|  |  | 化解玉源水库历史遗留问题的农户数。 | ≥140户。
|  |  | 维护社会稳定 | 得到稳定。
|  | 生态效益 | 改善玉源水库环境保护问题 | 逐步改善。 | 10 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 维护社会稳定 | 100% | 10 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 享受安置的玉舍镇玉源水库移民群众满意度 | ≥90% | 10 |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 达到预期指标
财政资金股室审核意见
财政绩效评价中心审核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 2023年农村危房改造
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：车艳 |  |  | 联系方式：8932650
项目资金 （万元） | 项目名称：2023年农村危房改造
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 2947.91 | 818.07 | 27.75% | 10 | 2.8
| 1.财政拨款 |  |  | 2947.91 | 818.07
本级安排
| 上级补助 |  |  | 2947.91 | 818.07
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年农村危房改造任务数112户，抗震改造2760户，获得中央补助资金2947.91万元。支持农村低收入等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 |  |  |  | 一是项目进度情况。截止2023年12月28日，水城区2023年112户的农村危房改造已全部竣工，资金支付比例达100%；抗震改造2760户，目标任务2023年8月份才下达，因抗震技术要求比较高，且根据省厅要求需采取统建方式，故施工进度和资金支付进度需按照工程项目程序进行，导致进度缓慢，截止目前项目已全部开工，预计2024年3月初能全面完工。二是资金支付情况。2023年水城区共获得中央农村危房改造补助资金2947.91万元，截至2024年1月24日，总支付1583.814万元，2023年度内使用818.07万元，2024年1月支付使用765.744万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 水城区农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造户数 | ≥2872户 | 2872户 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （20分） | 对象准确率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 农房设计 | 有基本设计或采用标准图集 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  |  | 改造后房屋验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 危房改造和农房抗震改造竣工率 | ≥90% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 危房改造和农房抗震改造开工率 | =100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 全面落实 | 达成预期指标 |  | 2 | 2
|  |  | 科学选择改造方式，减轻农户负担 | 因地制宜 | 达成预期指标 |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 实施农村危房改造和抗震改造后，房屋抗震能力 | 达到当地抗震设防标准 | 达成预期指标 |  | 10 | 10
|  |  | 农村房屋新型建造技术推广运用 | 根据实际推广 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  |  | 完善农房功能 | 因地制宜 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 拆除重建实施改造后，房屋后续使用年限 | ≥30年 | 30年 |  | 5 | 5
|  |  | 维修加固实施改造后房屋后续使用年限 | ≥15年 | 15年 |  | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 实施危房改造户满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8
绩效自评结论 | 2023年农村危房改造任务数112户，抗震改造2760户。截止2023年12月28日，水城区2023年112户的农村危房改造已全部竣工，资金支付比例100%；抗震改造2760户，目标任务2023年8月份才下达，因抗震技术要求比较高，且根据省厅要求需采取统建方式，故施工进度和资金支付进度需按照工程项目程序进行，导致进度缓慢，截至目前项目已全部开工，预计2024年3月初能全面完工。资金支付情况：2023年水城区共获得中央农村危房改造补助资金2947.91万元，截止2024年1月24日，总支付1583.814万元，其中2023年度内使用818.07万元，2024年1月支付使用765.744万元。自评打分为92.8分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 六盘水市水城区花戛乡天门村”传统村落《美好环境与幸福生活共同缔
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：车艳 |  |  | 联系方式：8932650
项目资金 （万元） | 项目名称：“六盘水市水城区花戛乡天门村”传统村落《美好环境与幸福生活共同缔造》建设项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 20 | 20 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  |  | 20 | 20
本级安排
| 上级补助 |  |  | 20 | 20
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在水城区花戛乡天门村打造传统古村落，主要内容为一村一网红、一村一电商、一村一超市。项目计划投资320万元，资金来源为2023年第一批省、市级传统村落保护发展专项资金220万元，引入社会资金100万元。项目覆盖农户830户3567人，脱贫户312户1259人。依托天门村传统村落旅游发展优势，以群众身边、房前屋后的人居环境建设和整治为切入点，秉承坚持保护优先、传承利用，突出特色、集聚发展，市场主导、村民主体的原则，广泛深入开展“共同缔造”活动，建设“整洁、舒适、安全、美丽”的人居环境，因地制宜带动乡村经济发展，打造天门村传统村落电商超市、电商服务平台等，使人民获得感、幸福感、安全感更加具体、更加充实、更可持续。 |  |  |  | 在水城区花戛乡天门村打造传统古村落，主要内容为一村一网红、一村一电商、一村一超市。项目计划投资320万元，资金来源为2023年第一批省、市级传统村落保护发展专项资金220万元，引入社会资金100万元。项目覆盖农户830户3567人，脱贫户312户1259人。依托天门村传统村落旅游发展优势，以群众身边、房前屋后的人居环境建设和整治为切入点，秉承坚持保护优先、传承利用，突出特色、集聚发展，市场主导、村民主体的原则，广泛深入开展“共同缔造”活动，建设“整洁、舒适、安全、美丽”的人居环境，因地制宜带动乡村经济发展，打造天门村传统村落电商超市、电商服务平台等，使人民获得感、幸福感、安全感更加具体、更加充实、更可持续。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 打造电商平台数量 | ≥1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 受益农户数量 | ≥3567人 | 3567人 |  | 5 | 5
|  |  | 受益脱贫户数量 | ≥1259户 | 1259户 |  | 5 | 5
|  |  | 打造网红数量 | ≥1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 打造超市数量 | ≥1个 | 1个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （20分） | 打造传统村落完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 项目质量达标率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 完成时限 | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 补助金额 | ≤20万元 | 20万元 |  | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 美好环境与幸福生活共同缔造 | 有效提高 | 达成预期指标 |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 花戛乡天门村“传统村落美好环境与幸福生活共同缔造”建设项目覆盖农户830户3567人，脱贫户312户1259人。依托天门村传统村落旅游发展优势，以群众身边、房前屋后的人居环境建设和整治为切入点，秉承坚持保护优先、传承利用，突出特色、集聚发展，市场主导、村民主体的原则，广泛深入开展“共同缔造”活动，建设“整洁、舒适、安全、美丽”的人居环境，因地制宜带动乡村经济发展，打造天门村传统村落电商超市、电商服务平台等，使人民获得感、幸福感、安全感更加具体、更加充实、更可持续。自评分100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 水城区2022年城镇老旧小区改造项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：付振海 |  |  | 联系方式：0858-8933669
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区2022年城镇老旧小区改造项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分
| 项目资金总额 |  |  | 3.21 | 3.21 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  |  | 3.21 | 3.21
本级安排
| 上级补助 |  |  | 3.21 | 3.21
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改造城镇老旧小区3个涉及1481户，完善小区配套基础设施 目标1：2022年内完成项目3个小区改造 目标2：改善小区居住环境，完善配套基础设施 |  |  |  | 已完成改造水城区2022年老旧小区改造3个，33栋，1481户，完成竣工验收，有效改善居民居住条件，促进社会和谐，服务对象满意度达到80%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 改造老旧小区涉及户数 | 1481户 | 1481户 |  | 20 | 20
|  |  | 改造老旧小区个数 | 3个 | 3个
|  | 质量指标 （20分） | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 开工目标完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目总成本 | 3.21万元 | 3.21万元
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 改善居民居住条件，提升居民生活质量 | 有效改善 | 达成预期指标 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 | 改造小区配套基础设施，实现雨污分流 | 100% | 100%
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 被改造小区居民满意度 | ≧80% | 90% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 自评结果为优秀，自评得分为100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 水城区2023年老旧小区改造项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：付振海 |  |  | 联系方式：0858-8933669
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区2023年老旧小区改造项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） | 单位自评得分
| 项目资金总额 |  |  | 1763.92 | 1763.92 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  |  | 1763.92 | 1763.92
本级安排
| 上级补助 |  |  | 1763.92 | 1763.92
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成水城区2023年老旧小区改造12个，涉及1014户，完善配套基础设施；2.2023年年内完成改造 |  |  |  | 已完成改造水城区2022年老旧小区改造12个，1014户，验收合格率100%；有效改善居民居住条件，促进社会和谐，服务对象满意度达到80%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 改造小区涉及户数 | 1014户 | 1014户 |  | 20 | 20
|  |  | 改造老旧小区个数 | 12个 | 12个
|  | 质量指标 （20分） | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 老旧小区改造项目完工时间 | 2023-12-30 | 2023年11月1日 |  | 5 | 5
|  |  | 开工目标完成率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | = | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目总成本 | 1763.92万元 | 1763.92万元
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 改善居民居住条件，提升居民生活质量 | 有效改善 | 达成预期指标 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 | 改造小区配套基础设施，实现雨污分流 | 100% | 100%
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 被改造小区居民满意度 | ≧80% | 90% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 自评结果为优秀，自评得分为100分。
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 2016年猴场片区城市棚户区改造综合整治项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：付誉 |  |  | 联系方式：8933669
项目资金 （万元） | 项目名称：2016年猴场片区城市棚户区改造综合整治项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率（%） | 分值 （10分） | 单位自评得分
| 项目资金总额 |  |  | 80 | 80 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  |  | 80 | 80
| 本级安排 |  |  | 80 | 80
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 整治综合整治棚户区700户，配建厨房，卫生间等功能性用房，建设房屋主体结构加固，房屋外墙修缮，内部老旧管线更换，环境综合整治，配套设施完善等。 |  |  |  | 整治综合整治棚户区700户，配建厨房，卫生间等功能性用房，建设房屋主体结构加固，房屋外墙修缮，内部老旧管线更换，环境综合整治，配套设施完善等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 改造户数 | =700户 | 700户 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （20分） | 验收合格率 | ≥80% | 80% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 竣工时间 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  | 5 | 5
|  |  | 开工时间 | 2016-12-01 | 2016-12-01
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目建设成本 | =80万元 | 80万元
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善住房条件 | =2100人 | 2100人
|  | 生态效益指标 | 解决农村脏、乱、差的死角 | 有效解决 | 达成预期指数 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 农村基础设施改善 | 有效改善 | 达成预期指数 |  | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 改造对象满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 建设任务已全部完成，预算资金执行率100%，自评得分100分
财政归口资金股室意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 水城县2016年龙场片区城市棚户区 改造综合整治项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：付誉 |  |  | 联系方式：8933669
项目资金 （万元） | 项目名称：水城县2016年龙场片区城市棚户区 改造综合整治项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率（%） | 分值 （10分） | 单位自评得分
| 项目资金总额 |  |  | 50 | 50 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  |  | 50 | 50
| 本级安排 |  |  | 50 | 50
上级补助
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目改造900户，改善人居环境，增加老百姓满意度 |  |  |  | 该项目改造900户，改善人居环境，增加老百姓满意度
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 改造户数 | =900户 | 900户 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （20分） | 验收合格率 | =80% | 80% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 竣工日期 | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 5 | 5
|  |  | 开工日期 | 2016-10-22 | 2016-10-22
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 建设成本 | =50万元 | 50万元
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善住房条件人数 | ≥36000人 | 36000人
|  | 生态效益指标 | 解决农村脏、乱、差死角 | 有效解决 | 达成预期指数 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 农村基础设施改善 | 有效改善 | 达成预期指数 |  | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 建设任务已全部完成，预算资金执行率100%，自评得分100分
财政归口资金股室意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 化债资金
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人：付誉 |  |  | 联系方式：8933669
项目资金 （万元） | 项目名称：化债资金
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率（%） | 分值 （10分） | 单位自评得分
| 项目资金总额 |  |  | 16509.7 | 16509.7 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  |  | 16509.7 | 16509.7
本级安排
| 上级补助 |  |  | 16509.7 | 16509.7
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 如玉舍棚户区改造项目综合整治1200户，整治面积9万平方米 目标：改善居民居住环境，提高安全性、舒适度、满意度等 |  |  |  | 如玉舍棚户区改造项目综合整治1200户，整治面积9万平方米 目标：改善居民居住环境，提高安全性、舒适度、满意度等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 整治面积 | ≥90000平方米 | 90000平方米 |  | 20 | 20
|  |  | 整治户数 | ＝1200户 | 1200户
|  | 质量指标 （20分） | 验收合格率 | ＝100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 按合同约定完成 | ≤180天 | 180天 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 按概算执行 | =16509.7万元 | 16509.7万元 |  | 5 | 5
|  |  | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100%
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善 | 达成预期指数 |  | 30 | 30
|  |  |  | 有效改善 | 达成预期指数 |  | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≧ 95% | 95% |  | 10 | 10
小计 | [6 empty] | 90 | 90
总分 | [6 empty] | 100 | 100
绩效自评结论 | 建设任务已全部完成，预算资金执行率100%，自评得分100分
财政归口资金股室意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 2023年城镇住房租赁补贴发放项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）：水城区住房和城乡建设局 |  |  |  | 项目负责人：尹勇 |  |  | 联系方式：8932350
项目资金 （万元） | 项目名称：2023年城镇住房租赁补贴发放项目
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率（%） | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 104.9313 | 104.9313 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  |  | 104.9313 | 104.9313
本级安排
| 上级补助 |  |  | 104.9313 | 104.9313
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 解决城镇中、低收入在市场租住房屋群体住房困难问题，本次发放户数424户，1863人次。 |  |  |  | 完成租赁补贴发放424户，有效解决了城镇中、低收入群体住房困难问题，保障对象涉及水城区29个乡镇及街道办。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 发放户数 | ＝424户 | 424 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （20分） | 住房租赁补贴发放任务完成率 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 按季度及时发放完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 2023年度发放金额 | =1049313.2元 | 1049313.2元
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 解决城镇中、低收入群体住房困难问题 | 长期解决 | 达成预期指标 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 持续解决城镇中、低收入群体住房困难问题 | 持续解决 | 达成预期指标 |  | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 保障群体满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
绩效自评结论 | 达到预期指标
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 水城区2023年保障住房租赁补贴
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）：水城区住房和城乡建设局 |  |  |  | 项目负责人：尹勇 |  |  | 联系方式：8932350
项目资金 （万元） | 项目名称：水城区2023年保障性住房租赁补贴
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率（%） | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 112 | 112 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  |  | 112 | 112
本级安排
| 上级补助 |  |  | 112 | 112
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 解决城镇低收入住房困难家庭住房困难问题。 |  |  |  | 全年租赁补贴发放目标为400户，发放资金为112万元。有效解决了城镇中低、低收入群体住房困难问题，项目实施范围涉及含29个乡镇及街道办事处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 保障性住房租赁补贴户数 | ≥400户 | 424 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （20分） | 2023年保障性住房租赁补贴补助资金发放率 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 按时发放 | ＝4季度 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 发放租赁补贴需要资金 | =112万元 | 112万元
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 租赁补贴发放 | 解决城镇低收入家庭住房困难问题 | 达成预期指标 |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
绩效自评结论 | 达到预期指标
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 保障性住房租赁补贴
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）：水城区住房和城乡建设局 |  |  |  | 项目负责人：尹勇 |  |  | 联系方式：8932350
项目资金 （万元） | 项目名称：保障性住房租赁补贴
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整（增或减）预算数 | 执行数 | 预算执行率（%） | 分值 （10分） | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 项目资金总额 |  |  | 3.21 | 3.21 | 100% | 10 | 10
| 1.财政拨款 |  |  | 3.21 | 3.21
本级安排
| 上级补助 |  |  | 3.21 | 3.21
2.其他资金
项目年度总目标 | 年初批复的目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 解决城镇低收入住房困难家庭住房问题 |  |  |  | 全年累计发放住房租赁补贴1094户次，有效解决了城镇中低、低收入群体住房困难问题，项目实施范围涉及29个乡镇及街道办事处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政复核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 2023年需发放租赁补贴 | ＝32100元 | 32100 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （20分） | 2023年发放租赁补贴完成率 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （5分） | 按时发放 | ＝4季度 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 2023年发放租赁补贴 | =321000元 | 32100元
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 保障基本民生 | 保障基本民生 | 达成预期指标 |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 提高群众满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
绩效自评结论 | 达到预期指标
财政复核意见
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。